## Прил.5_НЕпрогр_часть
Приложение № 5
к приказу № 20 Росводресурсов
от 12.02.2008г.
Отчет о ходе строительства строек и объектов для федеральных государственных нужд (ФАИП)
за январь - декабрь 2008 г.
по : Кубанскому бассейновому водному управлению _
Федерального агентства водных ресурсов
Срок представления: | 10-го числа месяца, следующего за отчетным
за год - 15 января следующего года
Форма: | ежемесячная
тыс.руб.
Наименование и местонахождение объекта | Лимит инвестиций |  |  |  | Профинансировано |  |  |  | Фактически освоено |  |  |  | Причины недофинансирования или недоосвоения средств*
| Всего на год | в том числе: |  |  | с начала года нарастающим итогом | в том числе: |  |  | с начала года нарастающим итогом | в том числе:
|  | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники |  | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники |  | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 166961 | 166961 |  |  | 166961 | 166961 |  |  | 164933.0519 | 164933.0519
Берегоукрепительные работы на реке Белой (на участке от ул.Веселой до ул.Красной в г. Белореченске, 2-ая очередь), Краснодарский край | 25651 | 25651 |  |  | 25651 | 25651 |  |  | 25062.989 | 25062.989
Берегоукрепительные работы на р. Лаба в районе а. Кошехабль, Кошехабльского района, Республики Адыгея | 80753 | 80753 |  |  | 80753 | 80753 |  |  | 79911.455 | 79911.455
Берегоукрепительные работы на р.Б.Зеленчук в районе а. Бесленей, Хабезского района, Карачаево- Черкесской республики | 60557 | 60557 |  |  | 60557 | 60557 |  |  | 59958.6079 | 59958.6079
ИТОГО: | 166961 | 166961 |  |  | 166961 | 166961 |  |  | 164933.0519 | 164933.0519