## лист1
Отчет о ходе строительства строект и объектов для федеральных государственных нужд (ФАИП)
за январь - декабрь 2007 г.
по : Кубанскому бассейновому водному управлению _
Федерального агентства водных ресурсов
тыс.руб.
Наименование и местонахождение объекта | Лимит капвложений |  |  |  | Профинансировано |  |  |  | Фактически освоено |  |  |  | Причины недофинансирования или недоосвоения средств*
| Всего на год | в том числе: |  |  | с начала года нарастающим итогом | в том числе: |  |  | с начала года нарастающим итогом | в том числе:
|  | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники |  | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники |  | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 263167.2 | 263167.2 |  |  | 263167.2 | 263167.2 |  |  | 263164.967 | 263164.967 |  |  | 2,233**
Берегоукрепительные работы на реке Белой (на участке от ул.Веселой до ул.Красной в г. Белореченске, 2-ая очередь), Краснодарский край | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 49997.787 | 49997.787 |  |  | 2.213
Берегоукрепительные работы на р. Б.Зеленчук у с. Ивановка, Ставропольского края | 20913 | 20913 |  |  | 20913 | 20913 |  |  | 20912.98 | 20912.98 |  |  | 0.02
Берегоукрепительные работы на р. Лаба в районе а. Кошехабль, Кошехабльского района, Республики Адыгея | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 30000
Берегоукрепительные работы на левом берегу р.Кубань у а. Старобжегокай Тахтамукайского района. Республики Адыгея | 70963.5 | 70963.5 |  |  | 70963.5 | 70963.5 |  |  | 70963.5 | 70963.5
Берегоукрепительные работы на р.Кубань в районе г. Карачаевска, Карачаево- Черкесской республики | 57840.7 | 57840.7 |  |  | 57840.7 | 57840.7 |  |  | 57840.7 | 57840.7
Берегоукрепительные работы на р.Б.Зеленчук в районе а. Бесленей, Хабезского района, Карачаево- Черкесской республики | 33450 | 33450 |  |  | 33450 | 33450 |  |  | 33450 | 33450
ИТОГО: | 263167.2 | 263167.2 |  |  | 263167.2 | 263167.2 |  |  | 263164.967 | 263164.967 |  |  | 2.233
*) графа 14 заполняется по итогам года в случае, если допущено недофинансирование или недоосвоение выделенных ассигнований
**) экономия выделенных средств

## лист2
Информация о стройках и объеках для федеральных государственныхнужд на 2007 год.
по Кубанскому бассейновому водному управлению - Федерального агентства водных ресурсов
Наименование и местонахождения объекта | Сроки строительства объекта | Проектная мощность объекта (с указанием единицы изм.) | Стоимость по утвержденной проектно-сметной документации | Освоено (введено) на 01.01.2007г. | Подлежит освоению (вводу) до конца строительства | Процент технической готовности, % | Предусмотрено на 2007 год. За счет всех источников финансирования
|  |  | (в ценах утвержденной документации) |  |  |  | в ценах утвержденной документации | в текущих ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
Берегоукрепительные работы на реке Белой (на участке от ул.Веселой до ул.Красной в г. Белореченске, 2-ая очередь), Краснодарский край
| 2006-2009 | 1,468 км | 18989.16 | 470.8 | 18313.45 | 40% | 7080.64 | 50000
1200
Берегоукрепительные работы на р. Б.Зеленчук у с. Ивановка, Ставропольский край
| 2005-2006 | 0,4 км | 18492.42 | 13753.74 | 4738.68 | 100% | 4627.38 | 20913
|  |  |  | 59920 | 20913
Берегоукрепительные работы на р. Лаба в районе а. Кошехабль, Кошехабльского района, Республика Адыгея
| 2006-2009 | 2,296 км | 29154.88 | 2823.47 | 26331.41 | 29% | 5573.5 | 30000
10000
Берегоукрепительные работы на левом берегу р.Кубань у а. Старобжегокай Тахтамукайского района. Республика Адыгея
| 2006-2007 | 1,675 км | 17361.5 | 5058.59 | 12302.91 | 100% | 12302.91 | 70963.5
25000
Берегоукрепительные работы на р.Кубань в районе г. Карачаевска, Карачаево- Черкесская республика
| 2006-2007 | 1,74 км | 19145.89 | 6321 | 12824.89 | 100% | 12168.29 | 57840.7
|  |  |  | 24473 | 57840.7
Берегоукрепительные работы на р.Б.Зеленчук в районе а. Бесленей, Хабезского района, Карачаево- Черкесская республика
| 2006-2008 | 3,85 км | 24487.12 | 4750.17 | 19736.95 | 42% | 5625.85 | 33450
20000
| ИТОГО: | [6 empty] | 263167.2