## лист1
СПРАВКА
об основных результатах работ за январь - декабрь по водохозяйственным мероприятиям (объектам), выполняемым за счет средств федерального бюджета в 2007 году по ВР 349, СТ,226
[9 empty] | ТЫС.РУБ. | руб.
№ п/п | Мероприятия, объекты | Годовой лимит бюджетных обязательств | Основание для закл. контракта (№, дата протокола конк.торг | Организация - исполнитель №, дата контракта | Получено финансирование | Освоено средств (пречислено с лицевого счета) | Фактически выполнено (в соотвествии с актами приемки вып.работ) |  | Основные результаты работы
[7 empty] | №, дата акта | сумма | виды работ | объемы выполненных работ в натур. показателях | эффективность мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Кубанское бассейновое водное управление | 151839.2 |  |  | 151839.2 | 151839.114 |  | 151839.114
I | Краснодарский край | 56263.7 |  |  | 56263.7 | 56263.615 |  | 56263.615
1 | Расчистка русла и берегоукрепительные работы на р.Казачий Ерик в Темрюкском районе | 19692,9 | КБВУ протокол № 2-3 от 3.05.06г. | ОАО"ПМК-5" ГК № 8 от 17.05.06г Допсогл № 1 от 11.07.06, Допсогл №2 от 30.10.06, Допсогл №3 от 12.04.07, Допсогл №4 от 13.12.07г., Допсогл №5 от 21.12.07г. | 19692,9 | 4500 (аванс) 17.04.07) + 4000 (5.06.07) + 152,379 (21.06.07) + 2393,021 (21.06.07) + 2500 (13.07.07) + 1454,6 (25.07.07) + 2950,7 (17.12.07) +1742,2 (24.12.07) | № 9 14.05.07 № 10 31.05.07 № 11 13.06.07 № 12 26.06.07 №13 25.07.07 №14 14.12.07 № 15 24.12.07 | 6393,021 2126,158 2526,207 1922,939 2031,675 + 2950,7 + 1742,2 = 19692,9
2 | Расчистка русла р.Келермес в Белореченском районе | 26756,7 | КБВУ протокол № 8-3 от 4.05.06г. | ООО "ДПМК Белореченская" ГК № 4-06 от 16.05.06г. Допсогл №1 11.07.06, Допсогл № 3 13.04.07 | 26756,7 | 8027,01 (аванс) 17.04.07) + 4545 (21.06.07) + 6200 (13.07.07) + 3307,645 (17.08.07) + 4677,045 (14.12.07) | №1 29.05.07 № 2 06.08.07 №3 3.12.07 | 5072,348 + 5002,859 681,493 = 26 756,7
3 | Расчистка русла р. Кубань на юго-западной окраине ст Ворорнежской в зоне подпора Краснодарского водохранилища | 11556.215 | КБВУ протокол №14-2 от 18.10.06г. | ООО "Водник-Кубань" ГК № 18 от 30.10.06г. Допсогл № 1 от 18.04.07г. | 11556.215 | 11556.215 | №1 27.06.07 №2 30.07.07 №3 30.08.07 №4 30.09.07 | 2494,457 2531,893 6467,703 62,162 = 11556,215
| Государственная экспертиза проекта "Комплекс противопаводковых мероприятий на р. Пшеха в ст. Кубанская Апшеронского района Краснодарского края" | 300
| Государственная экспертиза проекта "Комплекс противопаводковых мероприятий на р. Пшиш в ст. Кабардинской Апшеронского района Краснодарского края" | 300
II | Республика Адыгея | 20413 |  |  | 20413 | 20413 |  | 20413
4 | Притивопаводковые мероприятия на р. Белая в г. Майкопе в районе пер. Минерального, Руспублика Адыгея | 20413 | КБВУ протокол № 12-3 от 04.05.06 г. | ООО "Югтеплогаз-2" ГК № 11 от 19.05.06г. Допсогл. № 1 от 11. 06.06г. Допсогл. № 2 от 12.04.07г. Доп.согл. №3 от 17.10.07г. | 20413 | 4143,63 (аванс 17.04.07) + 4160 (13.07.07) + 2990,7316 (20.08.07) + 2517,7384 (19.09.07) + 2413,82676 (20.11.07) + 600 (3.12.07) + 2385,484 (14.12.07) 1 201,58924 (17.12.07) | № 4 25.05.07 №5 25.06.07 №6 25.07.07 №7 22.08.07 №8 30.10.07 № 9 30.11.07 | 2 435,58058 3506,34494 4273,40535 3596,76913 2413,82676 + 3 289,40057 + 897,67267= 20413
III | Ставропольский край | 49589.9 |  |  | 49589.899 | 49589.899 |  | 49589.899
5 | Руслоочистительные работы на р. Кума и ее притоках, Ставропольский край" | 5000 | КБВУ проток №21 от 04.05.06г. | ФГУ "Нижне-Кумский лесхоз" ГК № 4 от 16.05.06, Допсогл. № 1 от 13.04.07г. | 5000 | 5000 | №1 31.05.07г. №2 29.06.07г. №3 31.07.07г. №4 23.08.07г. №5 26.08.07г. №6 09.10.07г. | 602,26 625,666 631,731 624,58 722,926 1792,837 = 5000
6 | Русловыпрямительные работы на р. Кубань в Кочубеевском районе Ставропольского края | 44589.9 | КБВУ проток № 6-3 от 03.05.07г. | ОАО "Барсуковская ПМК" ГК №7 от 16.05.07г. Доп.согл.№1 от 17.10.07г. | 44589.9 | 44589.899 | №1 22.05.07г. №2 25.07.07г. №3 20.08.07г. №4 19.10.07г. | 12562,479 13921,106 8516,414 9589,9 = 44589,899
IV | Карачаево-Черкесская Республика | 23830.4 |  |  | 23830.4 | 23830.4 |  | 23830.4
7 | Регуляционные и берегоукрепительные работы на р. Эшкакон и р. Подкумок в районе с. Джага Малокарачаевского района, КЧР | 23830.4 | КБВУ протокол № 1-3 от 03.05.06г. | ООО "Андезит" ГК № 9 от 18. 05.06г. Доп. согл. №3 от 23.04.07г. | 23830.4 | 23830.4 | №1 18.06.07 №2 31.10.07 №3 22.11.07г. | 4799,996 +13023,233 + 6007,171 = 23 830,4