## 012_ЗОНА_явн_август_2008
Приложение к № МС-03-35/1453
от 17.05.2006 года
СПРАВКА
об основных результатах работ за январь - сентябрь по мероприятиям в области использования, охраны водных объектов и ГТС, выполняемым за счет средств федерального бюджета в 2008 году по Рз 04, ПР 06, ЦС 2800100, ВР 012, ПС 226. по зоне деятельности Кубанского БВУ
[14 empty] | тыс. | руб.
№ | Мероприятия, объекты | Вид расходов,ст.экон.классификации | Стоимость работ по утвержденной ПСД |  |  | Конкурсное предложение подрядчика | годовой лимит бюджетных обязательств | Основание для закл. контракта (№, дата протокола конк.торгов) | Организация - исполнитель №, дата контракта | Получено финансирование | Освоено средств (пречислено с лицевого счета) | Фактически выполнено (в соотвествии с актами приемки вып. работ) |  | Основные результаты работы
|  |  | всего : ц2001 (безНДС) ц 1кв2007 | остаток стоимости на 1.01.07г. В ц 1 кв. 2007г. | НЗС на 1.01.08г. | [6 empty] | №, дата акта | сумма | виды работ | объемы выполненных работ в натур. Показател | эффективность мероприятий
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Кубанское бассейновое водное управление | [5 empty] | 3: 20133; 6: 11623.9; 7: 10952.13; 9: 10129.147
1 | Краснодарский край | [5 empty] | 3: 17679; 6: 10873.9; 7: 10203.88; 9: 10129.147
| Расчистка русла и берегоукрепительные работы на р.Казачий Ерик в Темрюкском районе | [5 empty] | 12369 | КБВУ протокол № 2-3 от 3.05.06г. | ОАО "ПМК-5" ГК № 8 от 17.05.06г Дс № 6 от 25.07.08г. | 9280.9 | 8624.7 | № 16 29.07.08 №17 22.08.08 №18 09.09.08 № 19 29.09.08 | 4357,582 2 331,453 1935,665 1504,447 =10129,147
5 | Разработка проекта "Расчистка русла р. Ея в ст Кущевской Краснодарского края (на участке от ул. Красной до ул. Луговой)" | [5 empty] | 3: 3200; 4: КБВУ проток № 7- 2 от 11.07.08г; 5: ОАО "Кубаньводпроект" ГК № 3839 от 28.07.08г.; 6: 966; 7: 960
6 | Разработка проекта "Расчистка русла р. Псенафа Белореченского района Краснодарского края (на участке от с. Школьное до с. Архиповское)" | [5 empty] | 3: 2064; 4: КБВУ проток № 9-3 от 14.07.08г; 5: ЗАО "Югпроектстрой" ГК № 9 от 28.0708г.; 6: 627; 7: 619.18
II | Республика Адыгея | 2 |  |  |  |  | 3: 2 500; 6: 750; 7: 748.25
1 | Разработка проекта "Расчистка и регулирование русла р. Псенафа в районе сел Еленовснкое, Большесидоровское, Красногвардейское Красногвардейского района, Республика Адыгея | [5 empty] | 3: 2 500; 4: КБВУ проток № 8-2 от 11.07.08г; 5: ЗАО "Югпроектстрой" ГК № 8 от 23.07.08г.; 6: 750; 7: 748.25
| Руководитель | [5 empty] | 9: Г.И.Салов
Кубанского БВУ
| Главный бухгалтер | [5 empty] | 9: Л.Ф.Перерва
Note on B15: *: