## ВР_350_сентябрь_2009
СПРАВКА
об основных результатах работ за январь - сентябрь по водохозяйственным мероприятиям (объектам), выполняемым за счет средств федерального бюджета в 2009 году по Кубанскому бассейновому водному управлению
[9 empty] | тыс. | руб.
№ | Мероприятия, объекты | годовой лимит бюджетных обязательств | Основание для закл. контракта (№, дата протокола конк.торгов) | Организация - исполнитель, №, дата контракта | Получено финансирование | Освоено средств (пречислено с лицевого счета) | Фактически выполнено (в соотвествии с актами приемки вып. работ) |  | Основные результаты работы
[7 empty] | №, дата акта | сумма | виды работ | объемы выполненных работ в натур. Показател | эффективность мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Кубанское бассейновое водное управление | 22590.87 |  |  | 22590.87 | 12755.116 |  | 12624.203
| Краснодарский край | 22590.87 |  |  | 22590.87 | 12755.116 |  | 12624.203
| Мероприятия по информационному обеспечению и др. работы в области водных ресурсов ВР 012 (350) | 6950 |  |  | 6950 | 2395 |  | 2950
И-09-01 | Разработка информацмионной системы представления сведений о состоянии водных объектов в зоне проведения олимпийских игр Сочи-2014 (ИС Олимп-Вода) | 3100 | КБВУ проток. № 5-2 от 13.05.09 | ГК № И-09-01 от 1.06.2009 г. ООО "Медиалюкс" | 3100 | 930 |  | 930
ГМ-09-04 | Осуществление государственного мониторинга водных объектов, расположенных в зоне строительства Олимпийских объектов на территории г. Сочи | 750 | КБВУ проток. № 8-2 от 31.08.09 | ГК № ГМ-09-04 от 17.09.09г. ФГОУ ВПО"Кубанский государственный аграрный университет" | 750
ГМ-09-05 | Подготовка аналитического отчета по осуществлению государственного мониторинга водных объектов, расположенных в районе подготовки и проведения Олимпийских игр в г. Сочи | 250 | КБВУ проток. № 5 от 04.09.09 | ГК № ГМ-09-05 от 16.09.09г. ООО "Экоэксперт" | 250
ГИ-09-09 | 1.1. Получение оперативной фактической и прогнозностической специалиализированной гидрометеорологической информации на территории ГУ "Краснодарский ЦГМС" | 1800 | КБВУ проток. котировок № 2-2 от 15.04.09 | ГУ "Краснодарский ЦГМС" ГК № 118 от 27.04.09г. | 1800 | 900 | Акт № 334/д от 30.09.09 | 1350
| 1.2. Получение оперативной фактической и прогнозностической специалиализированной гидрометеорологической информации на территории ГУ "Адыгейский ЦГМС" | 300 | КБВУ проток. котировок № 6-2 от 20.05.09 | ГУ "Адыгейский ЦГМС" ГК № 6 от 05.06.09г. | 300 | 150 |  | 150
| 1.3. Получение оперативной фактической и прогнозностической специалиализированной гидрометеорологической информации на территории ГУ "Ставропольский ЦГМС" | 300 | КБВУ проток. котировок № 3-2 от 22.04.09 | ГУ "Ставропольский ЦГМС" ГК №126 от 08.05.09г. | 300 | 90 | Акт № 538 от 30.09.09 | 195
| 1.4. Получение оперативной фактической и прогнозностической специалиализированной гидрометеорологической информации на территории ГУ "Карачаево-Черкесский ЦГМС" | 250 | КБВУ проток. котировок № 4-2 от 28.04.09 | ГУ "Карачаево-Черкесской ЦГМС" ГК № 4 от 15.05.09г. | 250 | 125 |  | 125
Р-09-15 | Проведение мероприятий , посвященных Международному Дню воды в зоне деятельности Кубанского БВУ | 200 | КБВУ проток. № 1 от 10.03.09 | ГОУ ВПО "Майкопский ГТУ" ГК №1 от 18.03,09г. | 200 | 200 |  | 200
| Научного Информационное обеспечение в области водных ресурсов ВР 012 (350) | 15640.87 |  |  | 15640.87 | 10360.116 |  | 9674.203
НДВ-08-03 | Разработка проекта нормативов допустимого воздействия по рекам бассейна Черного моря | 2140.87 | КБВУ проток. котировок № 2-3 от 13.05.08 | ФГОУ ВПО Кубанский ГАУ ГК № 2 от 26.05.08г. ДС № 1 от 20.01.09 | 2140.87 | 1926.783 | Акт № 331 от 17.07.09, Акт № 449 от 30.09.09 | 2140.87
НДВ-08-13 | Разработка проекта нормативов допустимого воздействия по бассейну реки Кубань | 3000 | КБВУ проток № 1I-26 от 29.09.08г | ЗАО ПО "Совинтервод" ГК № НДВ -08 -13 от 15.10. 08г. ДС № 1 от 20.01.09 | 3000 | 900
С-08-02 | Разработка проекта СКИОВО по рекам Черного моря | 4000 | КБВУ проток № 11-2 от 16.09.08г | ФГОУ ВПО Кубанский ГАУ ГК № С-08-02 от 1.10.08г. ДС № 1 от 20.01.09 | 4000 | 3200 |  | 3200
С-08-03 | Разработка проекта СКИОВО бассейна реки Кубань | 6500 | КБВУ проток № 10-2 от 16.09.08г | ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК № С-08-03 от 29.09.08 ДС № 1 от 20.01.09 | 6500 | 1950+ 2383,333 = 4333,333 | Акт № 2 от 17.09.09 | 4333.333
| Руководитель | [6 empty] | Г.В.Салов
Кубанского БВУ
| Главный бухгалтер | [6 empty] | Л.Ф.Перерва