## 012_ЗОНА_сентябрь_09
Приложение к № МС-03-35/1453
от 17.05.2006 года
СПРАВКА
об основных результатах работ за январь - сентябрь по мероприятиям в области использования, охраны водных объектов и ГТС, выполняемым за счет средств федерального бюджета в 2009 году по Рз 04, ПР 06, ЦС 2800100, ВР 012, ПС 226. по зоне деятельности Кубанского БВУ
[13 empty] | тыс. | руб.
№ | Мероприятия, объекты | Вид расходов,ст.экон.классификации | Стоимость работ по утвержденной ПСД |  |  | Конкурсное предложение подрядчика | годовой лимит бюджетных обязательств | Основание для закл. контракта (№, дата протокола конк.торгов) | Организация - исполнитель №, дата контракта | Получено финансирование | Освоено средств (пречислено с лицевого счета) | Фактически выполнено (в соотвествии с актами приемки вып. работ) |  | Основные результаты работы
|  |  | всего : ц2001 (безНДС) ц 1кв2007 | остаток стоимости на 1.01.07г. В ц 1 кв. 2007г. | НЗС на 1.01.08г. | [6 empty] | №, дата акта | сумма | виды работ | объемы выполненных работ в натур показат | эффективность мероприятий
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Кубанское бассейновое водное управление | [5 empty] | 3: 70272.4; 6: 70272.4; 7: 43797.104; 9: 43756.044
1 | Краснодарский край | [5 empty] | 3: 51046.9; 6: 51046.9; 7: 29497.523; 9: 29467.132
1 | "Расчистка русла реки Ея в ст. Кущевской Краснодарского края (на участке от ул. Красной до ул. Луговой)", в том числе: | 2008 (КБВУ ПИР)- 3200т.р., Цена ФАВР 68828,93 (2кв. 2009), 2009- 35497,83 (V=190,216 т.куб.м, L = 1,858 км) , 2010 - 33331,12 (V=225,922 т.куб.м, L = 2,207 км) | Утв.ПСД 12278,69/ 85841,68 т.р. Приказ КБВУ № 325-пр от 23.12.08г 4,065 км, 416,138 тыс.куб.м. | 12278,69/ 85841,68 т.р. | Заключение ФГУ Ростехнадзор по ЮФО № 135 от 15.12.2008г. | Цена конкурса - 68828,93 (1кв.09): 2009 - 35497,83т.р 2010 -33331,12т.р. | 3: 19913.1; 6: 19913.1; 7: 5280.558; 9: 5268.752
| СМР | [5 empty] | 19785.92 | КБВУ проток. № 3-2А от 23.06.09 | ГК № 3 от 13.07.09 ОАО "Ростовводремстрой" | 19785.92 | 5181.019 | Акт №1 от 15.09.09 | 5181.019
| Вынос объекта в натуру | [5 empty] | 45.358 |  | ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК № 4105 от 28.07.09 | 45.358 | 45.358 | Акт №1 от 05.08.09 | 45.358
| Авторский надзор | [5 empty] | 3: 39.354; 5: ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК № 4078 от 06.08.09; 6: 39.354; 7: 11.806
| Рыбокомпенсационные затраты | [5 empty] | 42.375 |  | ООО"Азовпромресурс" Договор № 69 от 6.08.09 | 42.375 | 42.375 | Акт №1 от 10.08.09 | 42.375
2 | "Расчистка русла реки Псенафа Белореченского района, Краснодарского края (на участке от с. Школьное до с. Архиповское)", в том числе: | 2008 (КБВУ ПИР) - 2063,936 т.р., 2009 - 31133,8 т.р. (10,475км/ 273,16 т.м.з | Утв.ПСД 5529,69/ 37118,24т.р. Приказ КБВУ № 326-пр от 24.12.08г. |  | ГЭЭ ФГУ Ростехнадзор по ЮФО № 136 от 24.12.2008г. | 31133,8 (подряд-31071,69, заказч -62,15) | 3: 31133.8; 6: 31133.8; 7: 24216.965; 9: 24198.38
| СМР |  |  |  |  | 31071,69 | 30977.04 | КБВУ проток. № 2-1А от 02.06.09 | ООО "Промстрой" ГК № 1 от 15.06 2009 года | 30977.04 | 8446,748 (20.07.09) + 7601,38 (31.08.09) + 8150,38 (18.09.09) =24198,38 | Акт №1 от 16.07.09г., № 2 от 31.08.09 , №3 от 17.09.09 | 8446,748 + 7601,252+ 8150,38 = 24198,38
| Авторский надзор | [5 empty] | 3: 61.95; 5: ОАО "Югтехпроектстрой" ГК №6 от 6.08.09 г. Поволоцкий Я.М.; 6: 61.95; 7: 18.585
II | Республика Адыгея | 2 |  |  |  |  | 3: 16111.8; 6: 16111.8; 7: 14299.581; 9: 14288.912
3 | "Расчистка и спрямление русла реки Апчас в Теучежском районе республики Адыгея от устья реки до х. Кочкина", в том числе: | 2009-16315 т.р. (5,579км/ 82,54тмз) | Утв.ПСД 2990,13/ 17600,23т.р. Приказ МЭР и торговли РА № 148-пр от 13.10.08г. Приказ КБВУ № 277 от 20.10.2008г. | 17600.23 | 0 | 16315 | 3: 16111.8; 6: 16111.8; 7: 14299.581; 9: 14288.912
| СМР |  |  |  |  | выставлено на аукцион 16270,64 | 16026.5804 | КБВУ проток (аукцион) № 1-2А от 14. 05.09г | ОАО "ПМК-7" ГК № 1 от 26.05.2009г. | 16026.5804 | 14288.912 | № 1 от 29.06.09, №2 от 29.07.09, № 3 от 28.08.08, № 4 от 17.09.09 | 3003,168 + 4053,71 +4248,632 + 2983,4 = 14288,912
| Авторский надзор | [5 empty] | 3: 35.563; 5: ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК № 4071 от 22.06.09; 6: 35.563; 7: 10.669
III | Ставропольский край | [5 empty] | 3: 447.5; 6: 447.5
4 | Разработка проекта "Расчистка русла р. Кума на территории Минераловодского и Георгиевского районов Ставропольского края в районе урочища Дебри (на 631-605 км от устья) | [5 empty] | 3: 447.5; 4: Выставлен на торги; 6: 447.5
IV | Карачаево-Черкесская республика | [5 empty] | 3: 2666.2; 6: 2666.2
5 | Разработка проекта "Руслоочистительные и регуляционные работы на р. Кубань в районе а. Хурзук, а. Карт-Джурт, а. Каменомост, а. Новый Карачай карачаевского района, с. Важное, ст. Красногорская Усть-Джегутинского района, а. Псыж Абазинского района, г. Черкесска, Карачаево - Черкесской республики" | [5 empty] | 3: 2206.2; 4: КБВУ проток № 10-2 от 04. 09.09г; 5: ГК № 10 от 18.09.2009г.; 6: 2206.2
| Разработка проекта "Дноуглубительные и регуляционные работы на р. Кубань в юго-восточной части а. Эркен-Юрт Ногайского района Карачаево - Черкесской республики" | 2009 |  |  |  |  | 3: 460; 4: Выстав лен на торги; 6: 460
| Руководитель | [5 empty] | 9: Г.В.Салов
Кубанского БВУ
| Главный бухгалтер | [5 empty] | 9: Л.Ф.Перерва