## прил №3_март_2013
Приложение № 3
к приказу Росводресурсов
от "_26_"_февраля__2013 г.
№_МС-49/1__
Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных
в федеральную адресную инвестиционную программу на 20__год
за январь - март_20_13_г.
(нарастающим итогом)
по :____Кубанскому бассейновому водному управлению Федерального агентства водных ресурсов__
(наименование территориального органа или подведомственной организации Росводресурсов)
| Срок представления: | 10-го числа месяца, следующего за отчетным
за год - 15 января следующего года
| Форма: | ежемесячная
тыс.рублей
№ п/п стройки и объекта |  | Лимит инвестиций |  |  |  | Профинансировано (с начала года нарастающим итогом) |  |  |  | Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом) | Ожидаемое выполнение | Год начала строительства | Год ввода объекта в эксплуатацию | Код ОКОПФ | Описание технического результата за отчетный период
|  | Всего на год | в том числе: |  |  | всего | в том числе: |  |  | За счет всех источников финансирования | За счет всех источников финансирования
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники |  | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Всего по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу | 245000 | 245000 | 0 | 0 | 21403.5 | 21403.5 | 0 | 0 | 21403.5 | 245000
в том числе:
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
Программа :Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйствен ного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"
1 | Берегоукрепительные работы на реке Белая в районе с.Великовечное Белореченского района, Краснодарский край | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 21403.5 | 21403.5 | 0 | 0 | 21403.5 | 45000 | 2011 | 2013 | 81 | Дамба -13,085 тыс. м 3, Матрацы "Рено" -8555 м2
| строительство | 43971 | 43971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| прочие работы и затраты | 1029 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Берегоукрепительные и берегозащитные работы на р. Псоу от с.Веселое до пос. Ермоловка в Адлерском районе г. Сочи | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 2011 | 2015 | 81
строительство
прочие работы и затраты
Заместитель руководителя |  | __________________________ |  |  |  |  | Мальцева Н.Н.
Кубанского БВУ |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
,

## прил №3_июнь 2013
Приложение № 3
к приказу Росводресурсов
от "_26_"_февраля__2013 г.
№_МС-49/1__
Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных
в федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год
за январь - июнь_2013_г.
(нарастающим итогом)
по :____Кубанскому бассейновому водному управлению Федерального агентства водных ресурсов__
(наименование территориального органа или подведомственной организации Росводресурсов)
| Срок представления: | 10-го числа месяца, следующего за отчетным
за год - 15 января следующего года
| Форма: | ежемесячная
тыс.рублей
№ п/п стройки и объекта |  | Лимит инвестиций |  |  |  | Профинансировано (с начала года нарастающим итогом) |  |  |  | Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом) | Ожидаемое выполнение | Год начала строительства | Год ввода объекта в эксплуатацию | Код ОКОПФ | Описание технического результата за отчетный период
|  | Всего на год | в том числе: |  |  | всего | в том числе: |  |  | За счет всех источников финансирования | За счет всех источников финансирования
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники |  | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Всего по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу | 245000 | 245000 | 0 | 0 | 34298 | 34298 | 0 | 0 | 34298 | 245000
в том числе:
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
Программа :Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйствен ного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"
1 | Берегоукрепительные работы на реке Белая в районе с.Великовечное Белореченского района, Краснодарский край | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 34298 | 34298 | 0 | 0 | 34298 | 45000 | 2011 | 2013 | 81 | Устройство дамбы -19,695 тыс. м 3, Крепление поверхности матрацы "Рено" -10215 м2, Каменная наброска -3157,3 мз
| строительство | 43971 | 43971 | 0 | 0 | 34298 | 34298 | 0 | 0 | 34298 | 43971
| прочие работы и затраты | 1029 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029
2 | Берегоукрепительные и берегозащитные работы на р. Псоу от с.Веселое до пос. Ермоловка в Адлерском районе г. Сочи | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 2011 | 2015 | 81 | Финанасирование с мая 2013 года. Объявлен открытый конкурс на "Разработку документации по планировке территории(проект планировки и межевания)"
строительство
прочие работы и затраты
Заместитель руководителя |  | __________________________ |  |  |  |  | Мальцева Н.Н.
Кубанского БВУ |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
,