## 012_ЗОНА_июнь 13
Приложение к № МС-03-35/1453
от 17.05.2006 года
СПРАВКА
об основных результатах работ за январь-июнь по мероприятиям в области использования, охраны водных объектов и ГТС, выполняемым за счет средств федерального бюджета в 2013 году по Рз 04, ПР 06, ЦС 2800100, ВР 244, ПС 226. по зоне деятельности Кубанского БВУ
[13 empty] | тыс. | руб.
№№ п/п | Мероприятия, объекты | Вид расходов,ст.экон.классификации | Стоимость работ по утвержденной ПСД |  |  | Конкурсное предложение подрядчика | годовой лимит бюджетных обязательств | Основание для закл. контракта (№, дата протокола конк.торгов) | Организация - исполнитель №, дата контракта | Получено финансирование | Освоено средств (пречислено с лицевого счета) | Фактически выполнено (в соотвествии с актами приемки вып. работ) |  | Основные результаты работы |  |  | Экономия
|  |  | всего : ц2001 (безНДС) ц 1кв2007 | остаток стоимости на 1.01.07г. В ц 1 кв. 2007г. | НЗС на 1.01.08г. | [6 empty] | №, дата акта | сумма | виды работ | объемы выполненных работ в натур показат | эффективность мероприятий
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6 | Кубанское бассейновое водное управление | [5 empty] | 3: 140481.2; 6: 132481.2; 7: 35596.493; 9: 35596.493
3 | Краснодарский край | [5 empty] | 3: 84415.5; 6: 84415.5; 7: 19444.95; 9: 19444.95
1 | "Расчистка русла р. Ея в районе ст. Кущевская от моста по ул. Красная до железнодорожного моста, Краснодарский край" | (Факт ПИР 2011 3477,92526)2012-47914,3 (0,55км/120т.к.м), 2013 - 47521,5 (1,25км/320ткм), 2014 - 23760,8( 0,67км/141,95т.к.м). | 20542,58 119277,13 | 119196.6 | 3477.823 |  | 46776.5 |  | ГК №5.3 от 07.03.2012г. ОАО "ПМК-5" | 46776.5 | 19444.95 | акт № 15 от 24.06.13 | 19444.95 | расчистка земснарядом | W=132141 тыс.мз
2 | "Руслорегуляционные работы на р. Кубань в г. Новокубанске, Краснодарский край" | [5 empty] | 3: 15000; 4: КБВУ проток № 3-2А от 11.05.13; 5: ООО "Актив-строй" ГК №3 от 27.05.2013г.; 6: 15000
3 | "Руслоочистительные и руслорегуляционные работы на р. Лаба в г. Курганинске на участке от Автодрома до ул. Матросова, Краснодарский край" | [5 empty] | 3: 22639; 4: КБВУ проток № 1-2А от 11.05.13; 5: ООО "ПКФ" ДТК" ГК №1 от 27.05.2013г.; 6: 22639
1 | Республика Адыгея | [5 empty] | 3: 18000; 6: 18000
1 | "Расчистка русла р. Чехрак в х. Игнатьевский и а. Блечепсин МО "Кошехабьльский район" РА" | [5 empty] | 3: 18000; 4: КБВУ проток № 2-2А от 03.06.13; 5: ООО "Техник" ГК №2 от 03.06.2013г.; 6: 18000
1 | Ставропольский край | [5 empty] | 3: 8000; 6: 0
1 | "Руслоочистительные и руслорегуляционные работы на р. Кума в г. Зеленокумске в районе ул. Новая,ул. Хуторская и пер.Шебалкова Ставропольского края" | [5 empty] | 3: 8000; 6: 0
1 | Карачаево-Черкесская республика | [5 empty] | 3: 30065.7; 6: 30065.7; 7: 16151.543; 9: 16151.543
1 | "Расчистка русла р. Большой Зеленчук в районе с. Нижняя Ермоловка, ст. Зеленчукская, ст. Исправная Зеленчукского района, а. Инжичишхо Хабезского района, а. Старокувинский, а. Эрсакон, а. Апсуа Адыге-Хабльского района, Карачаево-Черкесская Республика" | (Факт Пир 2011 - 5100 без НДС) 2012- 33664,8 (6км/437,144ткм), 2013-34890,8 (7,5км/499,981ткм)) | 9128,19 69223,39 | 68555.6 | 5100 |  | 30065.7 | КБВУ №4-2А от 25.06.12 | ГК № 4 от 10.07.12 г. ООО "Андезит" | 30065.7 | 16151.543 | Акт № 6 от 20.05.13 | 16151.543 | расчистка бульдозером | W=247,021 тыс.мз
Заместитель руководителя
| Кубанского БВУ | [5 empty] | 9: Н.Н.Мальцева
ВрИО главного бухгалтера
| Кубанского БВУ | [5 empty] | 9: Г.В.Хаблиева
Приложение к № МС-03-35/1453
от 17.05.2006 года
СПРАВКА
об основных результатах работ за январь - март по мероприятиям в области использования, охраны водных объектов и ГТС, выполняемым за счет средств федерального бюджета в 2011 году по зоне деятельности Кубанского БВУ - Краснодарский край
[13 empty] | тыс. | руб.
№№ п/п | Мероприятия, объекты | Вид расходов,ст.экон.классификации | Стоимость работ по утвержденной ПСД |  |  | Конкурсное предложение подрядчика | 3: годовой лимит бюджетных обязательств; 4: Основание для закл. контракта (№, дата протокола конк.торгов); 6: Получено финансирование; 8: Фактически выполнено (в соотвествии с актами приемки вып. работ); 10: Основные результаты работы | Экономия
|  |  | всего : ц2001 (безНДС) ц 1кв2007 | остаток стоимости на 1.01.07г. В ц 1 кв. 2007г. | НЗС на 1.01.08г. | [5 empty] | Освоено средств (пречислено с лицевого счета) | №, дата акта | сумма | виды работ | объемы выполненных работ в натур показат | эффективность мероприятий
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | Организация - исполнитель №, дата контракта | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Кубанское бассейновое водное управление | [5 empty] | 3: 38354.5; 6: 834; 7: 7; 9: 834
I | Краснодарский край | [5 empty] | 3: 38354.5; 5: 5; 6: 834; 7: 834; 9: 834
1 | Разработка проекта: "Расчистка русла реки Пшиш в ст. Кабардинская Апшеронского района Краснодарского края | [5 empty] | 3: 338; 6: 338; 7: 834; 8: Акт № 2 от 14.02.11; 9: 338
2 | Разработка проекта: "Расчистка русла реки Пшиш в п. Октябрьский в районе ул. Зеленой Туапсинского района Краснодарского края | [5 empty] | 3: 248; 6: 248; 7: 338; 8: Акт № 2 от 07.02.11; 9: 248
3 | Разработка проекта: "Расчистка русла реки Пшиш в с. Гойтх в районе ул. Школьной Туапсинского района Краснодарского края | [5 empty] | 248 |  | ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК № 10.4 от 06.12.10, ДС №1 от 11.01.11 | 248 | 248 | Акт № 2 от 31.01.11 | 248
4 | Берегозащитные мероприятия на р. Мзымта (территория Сочинского национального парка) Краснодарский край | 2009 (КБВУ ПИР, ВР 214)-1950 т.р., 1 ПК - 2010 - 27500 т.р. ( 0,388 км.), 2 ПК - 2011 -27500 (0,318км) | 7428,27 49055,94 (1кв 2010) 8800/ 50000 ФГУ "Главгосэкпертиза России" Минрегион России № 449-10/ГГЭ-6798/07 и № 453-10/ГГЭ-6798/10 ОТ 02.10.2010 | 19550.15 | 606,03 28451,46 (в т.ч. 1950 -ПИР) | 7428,27 49055,94 (1кв 2010) Приказ от 20.07.10г. № 198-пр об утверждении ПСД Кубанского БВУ | 3: 27500; 5: ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК №10.5 от 06.12.10 , ДС № 1 от 12.01.11; 7: 248
5 | Разработка ПСД: Берегоукрепительные работы на р. Белая в районе с. Великовечное Белореченского района Краснодарского края" | 2011-3020,5 (СМР- 2012-45000, 2013-45000) | (4577- проект) 3020,50 (согл.ФАВР) | 3020.5 |  |  | 3: 3020.5; 4: НА КОНКУРС; 5: ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК № 10.6 от 06.12.10 , ДС № 3 от 13.01.11
6 | Разработка ПСД: Берегоукрепительные и берегозащитные работы на р. Псоу от с. Веселое до пос. Ермоловка в Адлерском районе г. Сочи | 2011-7 000, 2012-4 200, (СМР- 2013-200000, 2014-119400, 2015-119400) | 11200 | 11200 |  |  | 3: 7000; 4: НА КОНКУРС
| Начальник ПЭО | [5 empty] | 9: А.Н.Жиров