## ВСЁ_ЗОНА_июнь 2013
С П Р А В К А
об основных результатах работ за январь-июнь по водохозяйственным мероприятиям (объектам), выполняемым за счет средств федерального бюджета в 2013 году по Кубанскому бассейновому водному управлению
тыс.руб.
№№ п/п | Мероприятия, объекты | Годовой лимит бюджетных обязательств | Основание для закл.контракта (№,дата протокола контр.торгов) | Организация-исполнитель, №,дата котракта | Получено финансирование | Освоено средств (перечислено с лицевого счета) | Фактически выполнено (в соотвествии с актами приемки вып.работ) |  | Основные результаты работы
[7 empty] | №, дата акта | сумма | виды работ | объемы выполненных работ в натур.показат. | Эффективность мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
24 | Кубанское бассейновое водное управлнеие | 51645.789 |  |  | 51645.789 | 12030.789 |  | 11295.789
24 | Краснодарский край | 51645.789 |  |  | 51645.789 | 12030.789 |  | 11295.789
13 | Перечень мероприятий по разработке СКИОВО, НДВ и правил использования водохранилищ 0406 1001299 244 226 | 43380 |  |  | 43380 | 6620 |  | 6620
С-12-05 | Разработка проектов НДВ и СКИОВО, рек бассейна Азовского моря междуречья Кубани и Дона, | 2880 | КБВУ проток № 7-3 от 04.07.12 | ГК № С-12-05 от 23.07.2012, ФГУП "Российский НИИ КИ и ОВР" | 2880 | 500 | АКТ № 4 от 05.04.13 | 500
И-12-56 | Разработка проекта правил использования Тиховского | 1500 | КБВУ проток № 5-2 от 15.06.12 | ГК № И-12-56 от 02.07.2012г. ОАО "Севкав и по ПВДХ и МС" | 1500
И-12-57 | Разработка проекта правил использования Федоровского гидроузла | 1500 | КБВУ проток № 4-2 от 15.06.12 | ГК № И-12-57 от 02.07.2012г. ОАО "Севкав и по ПВДХ и МС" | 1500
И-12-58 | Разработка проекта правил использования Егорлыкского, Сенгилеевского, Новотроицкого водохранилищ, | 5000 | КБВУ проток № 6-2 от 29.06.12 | ГК № И-12-58 от12.07.2012, ОАО "Севкавгтпроводхоз" | 5000
П-12-25 | Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилощ ГТС Верхней и Средней Кубани (Краснодарское, Кубанское (Большое), Усть-Джегутинское , Невинномысского гидроузла). 2012,2013,2014 | 15000 | КБВУ проток № 16-2 от 14.11.12 | ГК № П-12-25 от 26.11.12 ОАО "Кубаньводпроект" | 15000 | 4720 | АКТ № 2 от 11.06.2013 | 4720
П-12-26 | Разработка проекта правил использования водохранилищ Выравнивающей ГЭС-2 и Выравнивающей ГЭС-3 2012,2013,2014 | 4000 | КБВУ проток № 17-2 от 14.11.12 | ГК № П-12-26 от 29.11.12 ООО "ИКЦ" | 4000
П-12-27 | Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства Варнавинского и Крюковского водохранилощ . 2012,2013,2014 | 6000 | КБВУ проток № 18-2 от 14.11.12 | ГК № П-12-27 от 29.11.12 ООО "ИКЦ" | 6000
П-13-40 | Разработка проекта правил использования Дундинского водохранилища 2013г., 2014г. | 2000 | КБВУ проток № 1-2 от 18.03.12 | ГК № П-13-40 от 01.04.13 ООО "Ю вдх ЭЦ" Бучеева И.К. | 2000
П-13-41 | Разработка проекта правил использования Ганжинского водохранилища 2013г., 2014г. | 500 | КБВУ проток № 2-2 от 18.03.12 | ГК № П-13-41 от 01.04.13 ООО "Ю вдх ЭЦ" Бучеева И.К. | 500
И-13-42 | Разработка проекта правил использования Ульяновского водохранилища 2013г., 2014г. | 1000 | КБВУ проток № 3-2 от 18.03.12 | ГК № П-13-42 от 01.04.13 ООО "Ю вдх ЭЦ" Бучеева И.К. | 1000
П-13-43 | Разработка проекта правил использования Шапсунского водохранилища 2013г., 2014г. | 2000 | КБВУ проток № 4-2 от 18.03.12 | ГК № П-13-43 от 01.04.13 ООО "Ю вдх ЭЦ" Бучеева И.К. | 2000 | 600 | АКТ№ 1 от 24.06.13 | 600
П-13-44 | Разработка проекта правил использования Октябрьского водохранилища 2013г., 2014г. | 1000 | КБВУ проток № 5-2 от 18.03.12 | ГК № П-13-44 от 01.04.13 ООО "Ю вдх ЭЦ" Бучеева И.К. | 1000 | 400 | АКТ№ 1 от 24.06.13 | 400
П-13-45 | Разработка проекта правил использования Шенжийского водохранилища 2013г., 2014г. | 1000 | КБВУ проток № 6-2 от 18.03.12 | ГК № П-13-45 от 01.04.13 ООО "Ю вдх ЭЦ" Бучеева И.К. | 1000 | 400 | АКТ№ 1 от 24.06.13 | 400
1 | Перечень научно-исследовательские и опятно-конструкторские работы (НИОКР) в области водных рнесурсов на 2012-2014 04 11 1001299 241 226 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 |  | 4000
НИР-12-07 | Исследования и комплексный анализ факторов опасного развития гтдрологической обстановки 6-7 июля 2012 года и разработка научно обоснованных рекомендаций для предотвращения катастрофических паводков и обеспечения безопасности территории Крымского района Краснодарского края | 4000 | № 94-ФЗ от 21.07.2005г. | ИВП РАН директор Данилов-Данильян В.И. ГК № НИР 12-07 ОТ 23.07.2012 | 4000 | 4000 | АКТ № 1 от 17.04.13 | 4000
10 | Научного Информационное обеспечение в области водных ресурсов 04 06 2800200 244 226 | 4265.789 |  |  | 4265.789 | 1410.789 |  | 675.789
Р-13-06 | Информационное обеспечение деятельности бассейнового совета Кубанского бассейнового округа | 200 | КБВУ проток № 2 от 6.02.13 | ООО "Авангард плюс" дир Мухамедова М.И. ГК № Р-13-06 от 18.02.2013 (б/НДС, аванс) | 200 | 60 | аванс счет № 32 от 19.02.13
Р-13-28 | проведение мероприй, посвященных Международному Дню воды в зоне деятельности Кубанского БВУ | 100 |  | ООО "Авангард плюс" дир Мухамедова М.И. ГК № Р-13-28 от 04.03.2013 (б/НДС, аванс) | 100 | 30 | аванс счет № 42 от 04.03.13
Р-13-61 | Организационное и информационное обеспечение подготовки и проведения тематической выездной коллегии Росводресурсов (22-24 марта 2013 г. в г. Анапа.) | 500 | КБВУ проток № 4 от 7.03.13 | ИП Прудникович ПВ ГК от 18.03.2013 № Р-13-61 | 500 | 500 | Акт № 1 от 25.03.13 | 500
ГМ-13-01 | Осуществление государственного мониторинга водных объектов, расположенных в районе подготовки и проведения Олимпийских игр в г. Сочи | 690 | КБВУ проток № 12-3 от 3.04.13 | ФГБУ ВПО Кубанский ГАУ ГК от 16.04.2013 № ГМ-13-01 (окончанеи 16.12.13) | 690
ГИ-13-09 | 1.1.-1 Получение оперативной фактической и прогностической специализированной гидрометеорологической информаци на территории Краснодарского края | 1300 | КБВУ проток № 7-2 от 22.03.13 | ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" ГК от 09.04.2013 № ГИ-13-09-1.1 | 1300 | 390 | аванс Счет ск000156 от 18.04.13
| 1.1.2 "Специализированное информационное гидрометеорологической обеспечение деятельности Кубанского БВУ на территории Большого Сочи Краснодарского края" | 150 | КБВУ проток № 11-2 от 22.03.13 | ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" ГК от 09.04.2013 № ГИ-13-09-1.5 | 150
| 1.2.Получение оперативной фактической и прогностической специализированной гидрометеорологической информаци на территории Республики Адыгея | 300 | КБВУ проток № 8-2 от 22.03.13 | ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" ГК от 09.04.2013 № ГИ-13-09-1.2 | 300 | 90 | аванс Счет ск000157 от 18.04.13
| 1.3.Получение оперативной фактической и прогностической специализированной гидрометеорологической информаци на территории Ставропольского края | 300 | КБВУ проток № 9-2 от 22.03.13 | ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" ГК от 09.04.2013 № ГИ-13-09-1.3 | 300 | 90 | аванс Счет ск000155 от 18.04.13
| 1.4.Получение оперативной фактической и прогностической специализированной гидрометеорологической информаци на территории Карачаево-Черкесской Республики | 250 | КБВУ проток № 10-2 от 22.03.13 | ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" ГК от 09.04.2013 № ГИ-13-09-1.4 | 250 | 75 | аванс Счет ск000154 от 18.04.13
Р-12-84 | Организационное и информационное обеспечение участия Росводресурсов во Всероссийской научной конференции "Водная стихия: опасности, возможности прогнозирования, управления и предотвращения угроз" (г.Туапсе,2013г.) 2012,2013 | 475.789 | КБВУ № 18 от 11.12.12 | ГК №Р-12-84 от 19.12.12г. | 475.789 | 175.789 | Акт № 1 от 19.12.12г. | 175.789
| Заместитель руководителя Кубанского БВУ | [6 empty] | Н.Н.Мальцева
| ВрИО главного бухгалтера | [6 empty] | Г.В.Хаблиева