## 1-й_вар (hidden)
Отчетная форма №4 | [12 empty] | Приложение № 9
Представляется ежемесячно | [12 empty] | к Договору
от "04" марта 2010 г. № МС-03-49/01
Отчет о финансировании и освоении капитальных вложений по пректированию и строительству Олимпийского объекта
за январь - август 2010г.
(месяц)
Олимпийский объект: |  | "Берегозащитные мероприятия на р. Мзымты (территория Сочинского национального парка), Краснодарский край»
(наименование)
тыс.рублей ( с НДС)
Вид расходов | Стоимость по ПСД в текущих ценах |  | Объем финансирования | [5 empty] | Объем освоения капитальных вложений | [5 empty] | Примечание
|  |  | За отчетный период |  | С начала года |  | С начала строительства |  | За отчетный период |  | С начала года |  | С начала строительства
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Всего по объекту | 27500 |  | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР | - | bar: 3 to 14
МТР | - | bar: 3 to 14
СМР | 26306.66 |  | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 1193.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВрИО. Руководителя Кубанского бассейнового водного управления
Федерального агентства водных ресурсов
__________________________/Г.И.Радько/
[11 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## Прил_2 кв 2012 нов
Приложение №3
к Договору
от "21" февраля 2012 г. № МС-49/1
Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства , включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
за январь - июнь 2012г.
(нарастающим итогом)
по : Кубанскому бассейновому водному управлению Федерального агентства водных ресурсов
(наименование территориального органа т подведомственной организации Росворесурсов)
| Срок представления: |  | 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
за год -15 января следующего года
| Форма: |  | квартальная
тыс.рублей ( с НДС)
№ п/п стройки и объекта |  |  | Лимит инвестиций |  |  |  | Профинансировано (с начала года нарастающим итогом) |  |  |  | Фактическое освоение (с начала года нарастающим итогом) | Ожидаемое выполнение | год начала строительства | год ввода объекта в эксплуатацию | Код ОКОПФ | Описание технического результата за отчетный период
|  |  | Всего на год | в том числе: |  |  | Всего на год | в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники |  | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники | За счет всех источников финансирования | За счет всех источников финансирования
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Всего по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу |  | 146356.2 | 146356.2 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 43413.9 | 0
в том числе:
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйствен ного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"
Отрасль: ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
| Раздел "Национальная экономика" |  | 146356.2 | 146356.2 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 43413.9 | 0
| Подраздел "Водные ресурсы" |  | 146356.2 | 146356.2 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 43413.9 | 0
1 | Берегоукрепительные работы на реке Белая в районе с.Великовечное Белореченского района, Краснодарский край |  | 3: 45000; 4: 45000; 7: 10000; 8: 10000; 11: 9994.7
| строительно-монтажные работы |  | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 9994.7 | 0 | 2011 | 2013 | 81
2 | Берегоукрепительные и берегозащитные работы на р. Псоу от с.Веселое до пос.Ермоловка в Адлерском районе г. Сочи
| проектные и изыскательские работы |  | 3356.2 | 3356.2 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2011 | 2015 | 81
3 | Берегоукрепительные работы на р. Большой Зеленчук в районе ст.Зеленчукской Зеленчукского района, КЧР |  | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 32419.2 | 0
| строительно-монтажные работы |  | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 32419.2 | 0 | 2011 | 2012 | 81
Заместитель руководителя Кубанского бассейнового водного управления
Федерального агенства водных ресурсов |  |  | 7: ________________________; 12: Н.Н.Мальцева
(подпись, печать)
| Исполнитель | Т.А.Давыденко
| Контактные телефоны | 8-861-259-03-83 | 3: Адрес электронной почты; 5: Email: taicia_50@mail.ru

## Прил_2 кв 2012 нов (2)
Приложение №3
к Договору
от "21" февраля 2012 г. № МС-49/1
Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства , включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
за январь - июнь 2012г.
(нарастающим итогом)
по : Кубанскому бассейновому водному управлению Федерального агентства водных ресурсов
(наименование территориального органа т подведомственной организации Росворесурсов)
| Срок представления: |  | 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
за год -15 января следующего года
| Форма: |  | квартальная
тыс.рублей ( с НДС)
№ п/п стройки и объекта |  |  | Лимит инвестиций |  |  |  | Профинансировано (с начала года нарастающим итогом) |  |  |  | Фактическое освоение (с начала года нарастающим итогом) | Ожидаемое выполнение | год начала строительства | год ввода объекта в эксплуатацию | Код ОКОПФ | Описание технического результата за отчетный период
|  |  | Всего на год | в том числе: |  |  | Всего на год | в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники |  | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники | За счет всех источников финансирования | За счет всех источников финансирования
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Всего по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу |  | 139642.3 | 139642.3 | 0 | 0 | 134276.4 | 134276.4 | 0 | 0 | 43413.9 | 0
в том числе:
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйствен ного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"
Отрасль: ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
| Раздел "Национальная экономика" |  | 139642.3 | 139642.3 | 0 | 0 | 134276.4 | 134276.4 | 0 | 0 | 43413.9 | 0
| Подраздел "Водные ресурсы" |  | 139642.3 | 139642.3 | 0 | 0 | 134276.4 | 134276.4 | 0 | 0 | 43413.9 | 0
1 | Берегоукрепительные работы на реке Белая в районе с.Великовечное Белореченского района, Краснодарский край |  | 3: 45000; 4: 45000; 7: 43497.4; 8: 43497.4; 11: 9994.7
| строительно-монтажные работы |  | 43497.4 | 43497.4 | 0 | 0 | 43497.4 | 43497.4 | 0 | 0 | 9994.7 | 0 | 2011 | 2013 | 81
|  | прочие работы | 1502.6 | 1502.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Берегоукрепительные и берегозащитные работы на р. Псоу от с.Веселое до пос.Ермоловка в Адлерском районе г. Сочи
| проектные и изыскательские работы |  | 3356.2 | 3356.2 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2011 | 2015 | 81
3 | Берегоукрепительные работы на р. Большой Зеленчук в районе ст.Зеленчукской Зеленчукского района, КЧР |  | 91286.1 | 91286.1 | 0 | 0 | 89779 | 89779 | 0 | 0 | 32419.2 | 0
| строительно-монтажные работы |  | 89779 | 89779 | 0 | 0 | 89779 | 89779 | 0 | 0 | 32419.2 | 0 | 2011 | 2012 | 81
| прочие работы |  | 3: 1507.1; 4: 1507.1
Заместитель руководителя Кубанского бассейнового водного управления
Федерального агенства водных ресурсов |  |  | 7: ________________________; 12: Н.Н.Мальцева
(подпись, печать)
| Исполнитель | Т.А.Давыденко
| Контактные телефоны | 8-861-259-03-83 | 3: Адрес электронной почты; 5: Email: taicia_50@mail.ru