## ВСЁ_ЗОНА_июнь_2012
С П Р А В К А
об основных результатах работ за январь-июнь по водохозяйственным мероприятиям (объектам), выполняемым за счет средств федерального бюджета в 2012 году по Кубанскому бассейновому водному управлению
тыс.руб.
№№ п/п | Мероприятия, объекты | Годовой лимит бюджетных обязательств | Основание для закл.контракта (№,дата протокола контр.торгов) | Организация-исполнитель, №,дата котракта | Получено финансирование | Освоено средств (перечислено с лицевого счета) | Фактически выполнено (в соотвествии с актами приемки вып.работ) |  | Основные результаты работы
[7 empty] | №, дата акта | сумма | виды работ | объемы выполненных работ в натур.показат. | Эффективность мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Кубанское бассейновое водное управлнеие | 22261.683 |  |  | 22481.683 | 5676 |  | 5586
I | Краснодарский край | 22261.683 |  |  | 22481.683 | 5676 |  | 5586
Рз 04,ПР 06, ЦС 2800200 ВР 244, ст. 226 | Научного Информационное обеспечение в области водных ресурсов ВР 012 (350) | 12261.683 |  |  | 12481.683 | 3676 |  | 3586
ГМ-12-01 | Осуществление государственного мониторинга водных объектов, расположенных в районе подготовки и проведения Олимпийских игр в г. Сочи | 1180 | КБВУ № 2-3 от 27.03.12 | ГК № ГМ-12-01 от 10.04.2012 | 1400
ГИ-12-10 | 1.1.-1 Получение оперативной фактической и прогностической специализированной гидрометеорологической информаци на территории Краснодарского края | 1300 | ФЗ № 94-ФЗ от 21.07.2005 | ГУ "Краснодарский ЦГМС" ГК от 21.02.12г. № ГИ-12-10-1.1 | 1300 | 390 | Акт № 91/д от 30.03.2012, | 390
| 1.1.2 "Специализированное информационное гидрометеорологической обеспечение деятельности Кубанского БВУ на территории Большого Сочи Краснодарского края" | 150 | ФЗ № 94-ФЗ от 21.07.2005 | ГУ "СЦГМС ЧАМ" ГК от 21.02.12г. № ГИ-12-10-1.5 | 150 | 45 | Аккт № 176 от 30.03.12 | 45
| 1.2.Получение оперативной фактической и прогностической специализированной гидрометеорологической информаци на территории Республики Адыгея | 300 | ФЗ № 94-ФЗ от 21.07.2005 | ГУ "Адыгейский ЦГМС" ГК от 21.02.12г. № ГИ-12-10-1.2 | 300 | 90 | Акт № 1 от 31.03.12 | 90
| 1.3.Получение оперативной фактической и прогностической специализированной гидрометеорологической информаци на территории Ставропольского края | 300 | ФЗ № 94-ФЗ от 21.07.2005 | ГУ "Ставропольский ЦГМС" ГК от 21.02.12г. № ГИ-12-10-1.3 | 300 | 150 | Акт № 707 от20.06.12 | 150
| 1.4.Получение оперативной фактической и прогностической специализированной гидрометеорологической информаци на территории Карачаево-Черкесской Республики | 250 | ФЗ № 94-ФЗ от 21.07.2005 | ГУ " Карачаево-Черкесский ЦГМС"ГК от 21.02.12г. № ГИ-12-10-1.4 | 250 | 75 | Акт №70 от 02.04.2012 | 75
П-11-05 | Расчет и построение градуировочных зависимостей расходов и уровней воды в верхнем и нижнем бъефах Краснодарского водохранилища с целью оптимизации водного баланса реки кубань | 800 |  | ГК № П-11-05 от 28.09.2011 ФГБУ "ГГИ" | 800 | 300 | Акт №2 от 09.06.2012 | 300
И-11-18 | Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Краснодарского водохранилища | 1217.683 | КБВУ проток № 13-3 от 26.09.11 | ГК № И-11-18 от 10.10.2011 ООО " Инженерно-кадастровый центр" | 1217.683
И-11-31 | Рапзработка практических рекомендаций по экологическому оздоровлению Новотроицкого водохранилища в Ставропольском крае | 2064 |  | ГК № 1 от 12.03.2012г. ОАО "СКи по ПВДХ и МС" | 2064
И-12-01 | Исследование причин ипрогноз развития деформации береговой линии Черного моря в междуречье Мзымта-Псоу | 2500 | КБВУ проток № 1-2 от 13.03.12 | ГК № И-12-01 от 29.03.2012г. | 2500 | 2500 | Акт № 1 от 20.04.12г. | 2500
Р-12-06 | Информационное обеспечение деятельности бассейнового совета Кубанского бассейнового округа | 200 | КБВУ № 3 от 27.02.12 | ГК № Р-12-06 от 06.03.2012г. | 200 | 96 | аванс, Акт № 1 от 24.04.12 | 36
Р-12-29 | проведение мероприй, посвященных Международному Дню воды в зоне деятельности Кубанского БВУ | 100 |  | ГК № Р-12-19 от 01.03.2012г., ФГБОУ ВПО "Майкопский ГТУ" | 100 | 30 | аванс
Р-12-43 | Организация и проведение научно-практической конференции "Управлениеводными ресурсами: рациональное использование охрана и безопасность". | 500 | КБВУ № 6 от 2.04.12 | ГК № Р-13-43 от 13.04.2012 ФГБОУ ВПО "Кубанского ГАУ" | 500
И-12-100 | Разработка проекта мониторинга безопасности ГТС Краснодарского водохранилища | 1400 |  | Выставлен на конкурс | 1400
Рз 04,ПР 11, ЦС 0816900 ВР 241, ст. 226 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области водных ресурсов по государственным контрактам | 10000 |  |  | 10000 | 2000 |  | 2000
НИР-11-01 | Научное обоснование методов регулирования и разработка рекомендаций по обеспечению безопасного пропуска чрезвычайных и катастрофических паводков на р. Мзымта | 10000 | КБВУ № 2-2 от 10.03.11г. | ГК № НИР-11-01 от 28.03.2011г. ГУ "Государственный гидрологический институт" | 10000 | 2000 | акт№5 от 18.04.2012 | 2000
| Заместитель руководителя Кубанского БВУ | [6 empty] | Н.Н.Мальцева
| Главный бухгалтер | [6 empty] | С.Б.Афонина