## 1-й_вар (hidden)
Отчетная форма №4 | [12 empty] | Приложение № 9
Представляется ежемесячно | [12 empty] | к Договору
от "04" марта 2010 г. № МС-03-49/01
Отчет о финансировании и освоении капитальных вложений по пректированию и строительству Олимпийского объекта
за январь - август 2010г.
(месяц)
Олимпийский объект: |  | "Берегозащитные мероприятия на р. Мзымты (территория Сочинского национального парка), Краснодарский край»
(наименование)
тыс.рублей ( с НДС)
Вид расходов | Стоимость по ПСД в текущих ценах |  | Объем финансирования | [5 empty] | Объем освоения капитальных вложений | [5 empty] | Примечание
|  |  | За отчетный период |  | С начала года |  | С начала строительства |  | За отчетный период |  | С начала года |  | С начала строительства
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Всего по объекту | 27500 |  | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР | - | bar: 3 to 14
МТР | - | bar: 3 to 14
СМР | 26306.66 |  | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 1193.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВрИО. Руководителя Кубанского бассейнового водного управления
Федерального агентства водных ресурсов
__________________________/Г.И.Радько/
[11 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## Прил_3_4 кв 2011 нов
Приложение №3
к Договору
от "18" февраля 2011 г. № МС-03-49/02
Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства , включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
за январь - декабрь 2011г.
(нарастающим итогом)
по : Кубанскому бассейновому водному управлению Федерального агентства водных ресурсов
(наименование территориального органа т подведомственной организации Росворесурсов)
| Срок представления: |  | 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
| Форма: |  | квартальная
тыс.рублей ( с НДС)
№ п/п стройки и объекта |  |  | Лимит инвестиций |  |  |  | Профинансировано (с начала года нарастающим итогом) |  |  |  | Фактическое освоение (с начала года нарастающим итогом) | Ожидаемое выполнение | год начала строительства | год ввода объекта в эксплуатацию | Код ОКОПФ | Описание технического результата за отчетный период
|  |  | Всего на год | в том числе: |  |  | Всего на год | в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники |  | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники | За счет всех источников финансирования | За счет всех источников финансирования
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Всего по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу |  | 101063.85 | 101063.85 | 0 | 0 | 101063.85 | 101063.85 | 0 | 0 | 98466.06 | 101063.85
в том числе:
Отрасль: ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
| Раздел "Национальная экономика" |  | 101063.85 | 101063.85 | 0 | 0 | 101063.85 | 101063.85 | 0 | 0 | 98466.06 | 101063.85
| Подраздел "Водные ресурсы" |  | 101063.85 | 101063.85 | 0 | 0 | 101063.85 | 101063.85 | 0 | 0 | 98466.06 | 101063.85
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
1 | Берегоукрепительные работы на реке Белая в районе с.Великовечное Белореченского района, Краснодарский край |  | 16: ПИР выполнены. Получены положительные заключения Главгосэкспертиз
| проектные и изыскательские работы |  | 2742.9 | 2742.9 | 0 | 0 | 2742.9 | 2742.9 | 0 | 0 | 2742.9 | 2742.9 | 2011 | 2013 | 81
2 | Берегоукрепительные и берегозащитные работы на р. Псоу от с.Веселое до пос.Ермоловка в Адлерском районе г. Сочи |  | 16: Выполнены: топографо-геодезические и инженерно-геогогические изыскания , гидрографические работы, моделирование русловых процессов,.
| проектные и изыскательские работы |  | 5593.75 | 5593.75 | 0 | 0 | 5593.75 | 5593.75 | 0 | 0 | 5593.75 | 5593.75 | 2011 | 2015 | 81
3 | Берегоукрепительные работы на р. Большой Зеленчук в районе ст.Зеленчукской Зеленчукского района, Карачаево-Черкесская Республика |  | 16: ПИР выполнены. Получены положительные заключения Главгосэкспертиз
| проектные и изыскательские работы |  | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 2011 | 2012 | 81
4 | Комплекс противопаводковых мероприятий на р.Кума по защите г.Зеленокумска Ставропольского края |  | 62627.2 | 62627.2 | 0 | 0 | 62627.2 | 62627.2 | 0 | 0 | 62627.2 | 62627.2 | 2011 | 2011 | 81 | Объект сдан
5 | Мероприятия по экологическому сопровождению олимпийских объектов
6 | Берегозащитные мероприятия на р.Мзымта (территория Сочинского национального парка), Краснодарский край |  | 25886 | 25886 | 0 | 0 | 25886 | 25886 | 0 | 0 | 23288.21 | 25886 | 2009 | 2011 | 81 | Объект сдан
7 | проектные и изыскательские работы |  | 1614 | 1614 | 0 | 0 | 1614 | 1614 | 0 | 0 | 1614 | 1614 | 2011 | 2012 | 81 | ПИР выполнены. Получены положительные заключения Главгосэкспертиз
Руководитель Кубанского бассейнового водного управления
Федерального агенства водных ресурсов |  |  | 7: ________________________; 12: Г.В.Салов
(подпись, печать)
Исполнитель |  | Т.А.Давыденко
Контактные телефоны |  | 8-861-259-03-83
Адрес электронной почты |  | Email: taicia_50@mail.ru