## 012_ЗОНА_дек 11
Приложение к № МС-03-35/1453
от 17.05.2006 года
СПРАВКА
об основных результатах работ за январь - декабрь по мероприятиям в области использования, охраны водных объектов и ГТС, выполняемым за счет средств федерального бюджета в 2011 году по Рз 04, ПР 06, ЦС 2800100, ВР 012, ПС 226. по зоне деятельности Кубанского БВУ
[13 empty] | тыс. | руб.
№№ п/п | Мероприятия, объекты | Вид расходов,ст.экон.классификации | Стоимость работ по утвержденной ПСД |  |  | Конкурсное предложение подрядчика | годовой лимит бюджетных обязательств | Основание для закл. контракта (№, дата протокола конк.торгов) | Организация - исполнитель №, дата контракта | Получено финансирование | Освоено средств (пречислено с лицевого счета) | Фактически выполнено (в соотвествии с актами приемки вып. работ) |  | Основные результаты работы |  |  | Экономия
|  |  | всего : ц2001 (безНДС) ц 1кв2007 | остаток стоимости на 1.01.07г. В ц 1 кв. 2007г. | НЗС на 1.01.08г. | [6 empty] | №, дата акта | сумма | виды работ | объемы выполненных работ в натур показат | эффективность мероприятий
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
15 | Кубанское бассейновое водное управление | [5 empty] | 3: 110638.117; 6: 110638.7; 7: 110638.117; 9: 110638.117
12 | Краснодарский край | [5 empty] | 3: 83659.865; 6: 83660.4; 7: 83659.865; 9: 83659.865
1 | Русловыпрямительные мероприятия и регуляционные работы на р. Белой в районе с. Великовечное Белореческого района Краснодарского края | (2010 - 532,9/ 1595,26 ПИР), 2011-45000 км/т.куб.м 2,5/418,8 | 8221,94 47084,02 | 8221,94 47084,02 |  |  | 40793.445 | КБВУ проток №5-2А от 31.05.11 | ООО "Техник" ГК № 5 от 18.06.11 | 40793.8 | 40793.445 | Акт № 1 от 11.07.11 Акт № 2 от 15.08.11 Акт3 от 5.09.11 | 40793.445 | расчистка | 2,5 км |  | 21.01.2011 ФЕЛЬДЪЕГ ПОЧТОЙ ДОК ОТПРАВЛЕНЫ В Москву
2 | "Расчистка русла реки Пшиш в ст. Кабардинская Апшеронского района Краснодарского края | (2010-2011-1338тр -ПИР) 2011- 24105т.р. Км/т.куб.м 3,431/122,2 | 4200,92 24105,32 |  | ГУ РА "ГЭ А" №21/12 от 1.03.11 |  | 15839.6 | КБВУ проток №3-2А от31.05.11 | ООО ПМК-5 ГК №6 от15.08.2011г. | 15839.6 | 15839.6 | АКТ № 1 от 08.11.11 | 15839.6 | расчистка | 3,431 км
3 | "Расчистка русла реки Пшиш в п. Октябрьский в районе ул. Зеленой Туапсинского района Краснодарского края | (2010-2011-1248тр -ПИР) 2011 - 11664,46 Км/т.куб.м 1,91/67,4 | 2063,32 11664,46 |  | ГУ РА "ГЭ А" №12/13 от 17.02.11 |  | 4289.79 | КБВУ проток №3-2А от31.05.11 | ООО ПМК-5 ГК №3 от16.06.2011г. | 4289.8 | 4289.79 | АКТ № 1 от 05.12.11 | 4289.79 | расчистка | 1,91 км
4 | "Расчистка русла реки Пшиш в с. Гойтх в районе ул. Школьной Туапсинского района Краснодарского края | (2010-2011-1248тр-ПИР) 2011 - 16814,83 Км/т.куб.м 2,109/114,5 | 2933,44 16814,83 |  | ГУ РА "ГЭ А" №13/10 от 17.02.11 |  | 8418.56 | КБВУ проток № 4-2А от 31.05.11 | ООО ПМК-5 ГК № 4 от 16.06.2011г. | 8418.6 | 8418.56 | АКТ № 1 от 13.10.11 | 8418.56 | расчистка | 2,109 км
5 | "Расчистка русла р. Пшеха в районе ст.Кубанской Апшеронского района, Краснодарского края | 2011 | 10000* |  |  | 10000* | 4936.6797 | КБВУ проток № 21-3 от 18.10.11 | ГК № 7 от 29.10.2011г. ООО "Квадр" | 4936.8 | 4936.6797 | АКТ № 1 от 15.12.11,АКТ № 2 от 28.12.11 | 4936.6797 | расчистка | 0,423км |  | ФАВР пр № 131 от 25.05.11г.
6 | Разработка проекта: "Расчистка русла реки Пшиш в ст. Кабардинская Апшеронского района Краснодарского края | [5 empty] | 338 |  | ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК № 10.4 от 06.12.10, ДС №1 от 11.01.11 | 338 | 338 | Акт № 2 от 14.02.11 | 338
7 | Разработка проекта: "Расчистка русла реки Пшиш в п. Октябрьский в районе ул. Зеленой Туапсинского района Краснодарского края | [5 empty] | 248 |  | ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК №10.5 от 06.12.10 , ДС № 1 от 12.01.11 | 248 | 248 | Акт № 2 от 07.02.11 | 248
8 | Разработка проекта: "Расчистка русла реки Пшиш в с. Гойтх в районе ул. Школьной Туапсинского района Краснодарского края | [5 empty] | 248 |  | ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК № 10.6 от 06.12.10 , ДС № 3 от 13.01.11 | 248 | 248 | Акт № 2 от 31.01.11 | 248
9 | Разработка проекта: "Руслоформирующие и руслоочистительные работы на р. Кубань в районе с. Новомихаймовское Гулькевического района, Краснодарского края | 2011 | 1920.206 |  |  |  | 1432.17 | КБВУ проток № 9-3 от 26.07.11 | ОАО "Северо-Кавказский институт по проектированию ВДХ и МС" ГК №10.4 от 08.08.2011г. | 1432.2 | 1432.17 | АКТ № 1 от 07.11.11, АКТ № 2 от 30.11.11 | 1432.17 |  |  |  | ФАВР пр № 131 от 25.05.11г.
10 | Разработка проекта: "Руслоформирующие и руслоочистительные работы на р. Пшеха в районе ст.Кубанской Апшеронского района, Краснодарского края | 2011 | 2686 |  |  |  | 1499.872 | КБВУ проток № 8-3 от 05.07.11 | ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК № 10.5 от 18.07.11 | 1499.9 | 1499.872 | Акт № 1 от 16.08.11Акт № 2 от 22.08.11 | 1499.872 |  |  |  | ФАВР пр № 131 от 25.05.11г.
11 | Разработка проекта: Расчистка русла р. Кубань в МО г. Армавир, Краснодарский край | 2011 |  |  |  |  | 2137.823 | КБВУ проток № 17-3 от 27.09.11 | ГК № 10.8 от 12.10.2011 ООО "ЭкоСервис" | 2137.8 | 2137.823 | АКТ № 19/1 от 09.11.11, АКТ № 19/2 от 30.11.11 | 2137.823
12 | Разработка проекта: "Расчистка русла р. Ея в районе ст. Кущевской от моста по ул. Красная до железнодорожного моста" | 2011 |  |  |  |  | 3477.9253 | КБВУ проток № 16-3 от 27.09.11 | ГК № 10.9 от 14.10.2011 ОАО "Кубаньводпроект" | 3477.9 | 3477.9253 | АКТ № 1 от 30.11.2011 | 3477.9253
II | Республика Адыгея | [5 empty] | 3: 3319.671; 6: 3319.7; 7: 3319.671; 9: 3319.671
1 | Разработка проекта: "Расчистка русла р. Фарс в районе ст. Дондуковской Гиагинского района РА" |  |  |  |  | 6300 | 3319.671 | КБВУ № 16-3 от 27.10.11г. | ГК № 10.7 от 12.10.2011г. ООО ПСТИ "Адыгеястройтехпроектк" | 3319.7 | 3319.671 | АКТ № 1 от 23.11.11, АКТ № 2 от 05.12.11 | 3319.671
III | Ставропольский край | [5 empty] | 3: 18558.581; 6: 18558.6; 7: 18558.581; 9: 18558.581
1 | "Расчистка русла р. Кубань в Кочубеевском районе Ставропольского края" | (2010 - 1920 т.р. (ПИР), 2011-35000 т.р. | 6188,64 35065,89 | 6188,64 35065,89 |  |  | 18558.581 | КБВУ проток № 2-2А от 31 .05.11 | ЗАО "СМУ-5"ГТПС" ГК № 2 от 16.06.2011г. | 18558.6 | 18558.581 | АКТ№1 от 14.12.11 | 18558.581 | расчистка | 20км
IV | Карачаево-Черкесская Республика | [5 empty] | 3: 5100; 6: 5100; 7: 5100; 9: 5100
1 | Раработка проекта: "Расчистка русла р. Большой Зеленчук в районе с. Нижняя Ермоловка, ст. Зеленчукская, ст. Исправная Зеленчукского района, а. Инжичишхо Хабезского района, а. Старокувинский, а. Эрсакон, а. Апсуа Адыге-Хабльского района КЧР" | 2011 | 815.68 |  |  | 2585 | 5100 | КБВУ проток № 19-2 от 14.10.11 | ГК № 10.10 от 14.10.2011 ООО "Гидроинженеринг" | 5100 | 5100 | АКТ№1 от 23.11.11 Акт № 2 от 01.12.2011 | 5100
в том числе: 04 06 2800100 012 226
9 | ПИР | [5 empty] | 3: 17801.4613; 6: 17801.5; 12: 0.03874
6 | СМР | [5 empty] | 3: 92836.6557; 6: 92837.2; 12: 0.54429
15 | ИТОГО | [5 empty] | 3: 110638.117; 6: 110638.7; 12: 0.58303
| Руководитель | [5 empty] | 9: Г.В.Салов
Кубанского БВУ
| ВрИО заместителя начальника отдела | [5 empty] | 9: Е.В.Старикова
бюджетного учета и отчетности
Приложение к № МС-03-35/1453
от 17.05.2006 года
СПРАВКА
об основных результатах работ за январь - март по мероприятиям в области использования, охраны водных объектов и ГТС, выполняемым за счет средств федерального бюджета в 2011 году по зоне деятельности Кубанского БВУ - Краснодарский край
[13 empty] | тыс. | руб.
№№ п/п | Мероприятия, объекты | Вид расходов,ст.экон.классификации | Стоимость работ по утвержденной ПСД |  |  | Конкурсное предложение подрядчика | годовой лимит бюджетных обязательств | Основание для закл. контракта (№, дата протокола конк.торгов) | Организация - исполнитель №, дата контракта | Получено финансирование | Освоено средств (пречислено с лицевого счета) | Фактически выполнено (в соотвествии с актами приемки вып. работ) |  | Основные результаты работы |  |  | Экономия
|  |  | всего : ц2001 (безНДС) ц 1кв2007 | остаток стоимости на 1.01.07г. В ц 1 кв. 2007г. | НЗС на 1.01.08г. |  | 8: №, дата акта; 9: сумма; 10: виды работ; 11: объемы выполненных работ в натур показат; 12: эффективность мероприятий
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Кубанское бассейновое водное управление | [5 empty] | 3: 38354.5; 6: 834; 7: 834; 9: 834
I | Краснодарский край | [5 empty] | 3: 38354.5; 6: 834; 7: 834; 9: 834
1 | Разработка проекта: "Расчистка русла реки Пшиш в ст. Кабардинская Апшеронского района Краснодарского края | [5 empty] | 338 |  | ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК № 10.4 от 06.12.10, ДС №1 от 11.01.11 | 338 | 338 | Акт № 2 от 14.02.11 | 338
2 | Разработка проекта: "Расчистка русла реки Пшиш в п. Октябрьский в районе ул. Зеленой Туапсинского района Краснодарского края | [5 empty] | 248 |  | ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК №10.5 от 06.12.10 , ДС № 1 от 12.01.11 | 248 | 248 | Акт № 2 от 07.02.11 | 248
3 | Разработка проекта: "Расчистка русла реки Пшиш в с. Гойтх в районе ул. Школьной Туапсинского района Краснодарского края | [5 empty] | 248 |  | ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК № 10.6 от 06.12.10 , ДС № 3 от 13.01.11 | 248 | 248 | Акт № 2 от 31.01.11 | 248
4 | Берегозащитные мероприятия на р. Мзымта (территория Сочинского национального парка) Краснодарский край | 2009 (КБВУ ПИР, ВР 214)-1950 т.р., 1 ПК - 2010 - 27500 т.р. ( 0,388 км.), 2 ПК - 2011 -27500 (0,318км) | 7428,27 49055,94 (1кв 2010) 8800/ 50000 ФГУ "Главгосэкпертиза России" Минрегион России № 449-10/ГГЭ-6798/07 и № 453-10/ГГЭ-6798/10 ОТ 02.10.2010 | 19550.15 | 606,03 28451,46 (в т.ч. 1950 -ПИР) | 7428,27 49055,94 (1кв 2010) Приказ от 20.07.10г. № 198-пр об утверждении ПСД Кубанского БВУ | 3: 27500
5 | Разработка ПСД: Берегоукрепительные работы на р. Белая в районе с. Великовечное Белореченского района Краснодарского края" | 2011-3020,5 (СМР- 2012-45000, 2013-45000) | (4577- проект) 3020,50 (согл.ФАВР) | 3020.5 |  |  | 3: 3020.5; 4: НА КОНКУРС
6 | Разработка ПСД: Берегоукрепительные и берегозащитные работы на р. Псоу от с. Веселое до пос. Ермоловка в Адлерском районе г. Сочи | 2011-7 000, 2012-4 200, (СМР- 2013-200000, 2014-119400, 2015-119400) | 11200 | 11200 |  |  | 3: 7000; 4: НА КОНКУРС
| Начальник ПЭО | [5 empty] | 9: А.Н.Жиров