## 2013
Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных
в федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год
за январь - декабрь_2013_г.
по :____Кубанскому бассейновому водному управлению Федерального агентства водных ресурсов__
тыс.рублей
№ п/п стройки и объекта |  | Лимит инвестиций |  |  |  | Профинансировано (с начала года нарастающим итогом) |  |  |  | Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом) | Ожидаемое выполнение | Год начала строительства | Год ввода объекта в эксплуатацию | Код ОКОПФ | Описание технического результата за отчетный период
|  | Всего на год | в том числе: |  |  | всего | в том числе: |  |  | За счет всех источников финансирования | За счет всех источников финансирования
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники |  | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Всего по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу | 86741 | 86741 | 0 | 0 | 86740.965 | 86740.965 | 0 | 0 | 86740.965 | 86741
в том числе:
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
Программа :Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйствен ного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 гг."
1 | Берегоукрепительные работы на реке Белая в районе с.Великовечное Белореченского района, Краснодарский край | 36741 | 36741 | 0 | 0 | 36740.965 | 36740.965 | 0 | 0 | 36740.965 | 36741 | 2011 | 2013 | 81 | Строительно-монтажные работы завершены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 26.12.2013г. № Ru-23504303-6
| строительство | 43971 | 43971 | 0 | 0 | 36280.44 | 36280.44 | 0 | 0 | 36280.44 | 43971
| прочие работы и затраты | 1029 | 1029 | 0 | 0 | 460.525 | 460.525 | 0 | 0 | 460.525 | 1029
2 | Берегоукрепительные и берегозащитные работы на р. Псоу от с.Веселое до пос. Ермоловка в Адлерском районе г. Сочи | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 2011 | 2015 | 81 | Ступенчатая габионная стена №1: длина 640м, матрацы "Рено"-2560 мз, коробчатые габионы 3660 мз. Струенаправляющая дамба: укладка бетонных массивов -942 шт., тетраподов -16 шт., крепление откосов камнем -250м2, разработка грунта 2664,0 мз.
строительство
прочие работы и затраты
|  | ВрИО руководителя | [6 empty] | Н.Н. Мальцева
Кубанского БВУ
,