## ВСЁ_ЗОНА_декабрь 2014
С П Р А В К А
об основных результатах работ за январь-декабрь по водохозяйственным мероприятиям (объектам), выполняемым за счет средств федерального бюджета в 2014 году по Кубанскому бассейновому водному управлению
тыс.руб.
№№ п/п | Мероприятия, объекты | Годовой лимит бюджетных обязательств | Основание для закл.контракта (№,дата протокола контр.торгов) | Организация-исполнитель, №,дата котракта | Получено финансирование | Освоено средств (перечислено с лицевого счета) | Фактически выполнено (в соотвествии с актами приемки вып.работ) |  | Основные результаты работы
[7 empty] | №, дата акта | сумма | виды работ | объемы выполненных работ в натур.показат. | Эффективность мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
22 | Кубанское бассейновое водное управлнеие | 35654.1 |  |  | 35654.1 | 35654.1 |  | 35654.1
22 | Краснодарский край | 35654.1 |  |  | 35654.1 | 35654.1 |  | 35654.1
10 | Перечень мероприятий по разработке СКИОВО, НДВ и правил использования водохранилищ 0406 28 6 9999 244 226 | 28060 |  |  | 28060 | 28060 |  | 28060
С-12-05 | Разработка проектов НДВ и СКИОВО, рек бассейна Азовского моря междуречья Кубани и Дона, | 2560 | КБВУ проток № 7-3 от 04.07.12 | ГК № С-12-05 от 23.07.2012, ФГУП "Российский НИИ КИ и ОВР" | 2560 | 2560 | АКТ № 7 от 23.04.2014 | 2560
П-12-25 | Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилощ ГТС Верхней и Средней Кубани (Краснодарское, Кубанское (Большое), Усть-Джегутинское , Невинномысского гидроузла). 2012,2013,2014 | 10000 | КБВУ проток № 16-2 от 14.11.12 | ГК № П-12-25 от 26.11.12 ОАО "Кубаньводпроект" | 10000 | 10000 | АКТ № 4 от 31.03.2014 | 10000
П-12-26 | Разработка проекта правил использования водохранилищ Выравнивающей ГЭС-2 и Выравнивающей ГЭС-3 2012,2013,2014 | 3000 | КБВУ проток № 17-2 от 14.11.12 | ГК № П-12-26 от 29.11.12 ООО "ИКЦ" | 3000 | 3000 | АКТ № 11 от 22.04.14 | 3000
П-12-27 | Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства Варнавинского и Крюковского водохранилощ . | 5000 | КБВУ проток № 18-2 от 14.11.12 | ГК № П-12-27 от 29.11.12 ООО "ИКЦ" | 5000 | 5000 | АКТ № 7 от 31.03.2014 | 5000
П-13-40 | Разработка проекта правил использования Дундинского водохранилища | 2000 | КБВУ проток № 1-2 от 18.03.12 | ГК № П-13-40 от 01.04.13 ООО "ЮЭЦ" Бучнева И.К ДС №1 от 25.11.13г. | 2000 | 2000 | АКТ № 4 от 01.07.2014 | 2000
П-13-41 | Разработка проекта правил использования Ганжинского водохранилища | 500 | КБВУ проток № 2-2 от 18.03.12 | ГК № П-13-41 от 01.04.13 ООО "ЮЭЦ" Бучнева И.К. ДС №1 от 25.11.13г. | 500 | 500 | Акт № 4 от 01.04.14 | 500
П-13-42 | Разработка проекта правил использования Ульяновского водохранилища | 1000 | КБВУ проток № 3-2 от 18.03.12 | ГК № П-13-42от 01.04.13 ООО "ЮЭЦ" Бучнева И.К. ДС №1 от 25.11.13г. | 1000 | 1000 | Акт № 4 от 01.04.14 | 1000
П-13-43 | Разработка проекта правил использования Шапсунского водохранилища | 2000 | КБВУ проток № 4-2 от 18.03.12 | ГК № П-13-43 от 01.04.13 ООО "ЮЭЦ" Бучнева И.К. ДС №1 от 25.11.13г. | 2000 | 2000 | Акт № 4 от 01.07.14 | 2000
П-13-44 | Разработка проекта правил использования Октябрьского водохранилища | 1000 | КБВУ проток № 5-2 от 18.03.12 | ГК № П-13-44 от 01.04.13 ООО "ЮЭЦ" Бучнева ДС №1 от 25.11.13г. | 1000 | 1000 | Акт № 4 от 01.07.14 | 1000
П-13-45 | Разработка проекта правил использования Шенжийского водохранилища | 1000 | КБВУ проток № 6-2 от 18.03.12 | ГК № П-13-45 от 01.04.13 ООО "ЮЭЦ" Бучнева И.К. ДС №1 от 25.11.13г. | 1000 | 1000 | Акт № 4 от 01.07.14 | 1000
12 | Научного Информационное обеспечение в области водных ресурсов 04 06 28 2 9999 244 226 | 7594.1 |  |  | 7594.1 | 7594.1 |  | 7594.1
ГМ-13-01 | Осуществление государственного мониторинга водных объектов, расположенных в районе подготовки и проведения Олимпийских игр в г. Сочи | 690 | КБВУ проток № 6-3 от 19.02.14 | ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" ГК № ГИ-14-01 от 07.03.2014 | 690 | 690 | АКТ от 151214 | 690
ГИ-14-09 | 1.1.-1 Получение оперативной фактической и прогностической специализированной гидрометеорологической информаци на территории Краснодарского края | 1300 | КБВУ проток № 1-2 от 13.02.14 | ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" ГК от 03.03.2014 № ГИ-14-09-1.1 | 1300 | 1300 | АКТ № КР 000/00-103Д от 10.12.2014 | 1300
| 1.1.2 "Специализированное информационное гидрометеорологической обеспечение деятельности Кубанского БВУ на территории Большого Сочи Краснодарского края" | 150 | КБВУ проток № 5-2 от 13.02.14 | ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" ГК № ГИ-14-09-1.5 от 04.02.2014 | 150 | 150 | АКТ № 94 от 10.12.2014 | 150
| 1.2.Получение оперативной фактической и прогностической специализированной гидрометеорологической информаци на территории Республики Адыгея | 300 | КБВУ проток № 2-2 от 13.02.14 | ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" ГК от 03.03.2014 № ГИ-14-09-1.2 | 300 | 300 | АКТ № АД000070 от 28.06.2014 | 300
| 1.3.Получение оперативной фактической и прогностической специализированной гидрометеорологической информаци на территории Ставропольского края | 300 | КБВУ проток № 3-2 от 13.02.14 | ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" ГК от 03.03.2014 № ГИ-14-09-1.3 | 300 | 300 | АКТ № СТ00/000376 от 10.12.2014 | 300
| 1.4.Получение оперативной фактической и прогностической специализированной гидрометеорологической информаци на территории Карачаево-Черкесской Республики | 250 | КБВУ проток № 4-2 от 13.02.14 | ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" ГК от 03.03.2014 № ГИ-14-09-1.4 | 250 | 250 | АКТ № КР 000/00028 от 10.12.2014 | 250
Р-14-06 | Информационное обеспечение деятельности бассейнового совета Кубанского бассейнового округа | 200 | КБВУ проток № 1 от 17.01.14 | ООО "Авангард плюс" ГК № Р-14-06 от 03.02.2014 | 200 | 200 | АКТ № 43 от 7.10.14 (оплата 09.10.14) | 200
Р-14-28 | Проведение мероприй, посвященных Международному Дню воды в зоне деятельности Кубанского БВУ | 100 |  | ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ ГК № Р-14-28 от 27.12.2013 | 100 | 100 | АКТ от 15.07.2014 | 100
Р-14-35 | Информационное обеспечение V заседания Рабочей группы по мониторингу качаства и охране трансграничных вод Совместной Российско-Китайской комиссии по рациональному использованию и охране трансграничных вод | 540 | КБВУ проток № 13-2 от 06.10.14 | ГК № Р-14-35 от 17.10.2014г. ИП Головань Н.А. | 540 | 540 | АКТ от 15.07.2014 | 540 |  |  |  | пр.ФАВР № 185 от 03.07.2014г
Р-14-53 | Информационное обеспечение заседания Рабочей группы по мониторингу трансграничных водных объектов и заседания Рабочей группы по управлению водными ресурсами трансграничных водных объектов в рамках работы Совместной Российско-Абхазской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных водных объектов. | 99.1 |  | ГК № Р-14-53 от 18.06.2014г. | 99.1 | 99.1 | АКТ № 61 от 27.06.2014 | 99.1
Р-14-54 | Организационное и информационное обеспечение подготовки и проведения технической конференции по вопросам методического и лабораторного обеспеченния Совместного Российско-Китайского мониторинга качества вод трансграничных водных объектов (г. Сочи) | 850 | КБВУ проток № 12-2 от 06.10.14 | ГК № Р-14-54 от 17.10.2014г. ООО "Авангард плюс" Филькин В.А. | 850 | 850 | АКТ от 17.10.2014 | 850
Р-14-56 | Организационное и информационное обеспечение подготовки и проведения выездной коллегии, посвященной 10-ти летию создания Росводресурсов (г. Сочи) | 2185 | КБВУ проток № 11-2 от 27.08.14 | ФСООС "Природа" ГК № Р-14-56 от 11.09.014 | 2185 | 2185 | АКТ от 17.10.2014 | 2185
Р-14-63 | Организационно-техническое и информационное проведение VII заседания Совместной Российско-Китайской комиссии по рациональному использованию и охране трансграничных вод 14-18 декабря 2014г. | 630 | КБВУ проток № 14-2 от13.11.14 | ГК № Р-14-63 от 25.11.2014г. ООО "Авангард плюс" Филькин В.А. | 630 | 630 | аванс счет № 118 от 25.11.14 | 630