## прил №3_4 кв 2014
Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных
в федеральную адресную инвестиционную программу на 2014 год
за январь - декабрь_2014_г.
(нарастающим итогом)
по :____Кубанскому бассейновому водному управлению Федерального агентства водных ресурсов__
(наименование территориального органа или подведомственной организации Росводресурсов)
| Срок представления: | 10-го числа месяца, следующего за отчетным
за год - 15 января следующего года
| Форма: | ежемесячная
тыс.рублей
№ п/п стройки и объекта |  | Лимит инвестиций |  |  |  | Профинансировано (с начала года нарастающим итогом- кассовый расход) |  |  |  | Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом) | Ожидаемое выполнение | Год начала строительства | Год ввода объекта в эксплуатацию | Код ОКОПФ | Описание технического результата за отчетный период
|  | Всего на год | в том числе: |  |  | всего | в том числе: |  |  | За счет всех источников финансирования | За счет всех источников финансирования
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники |  | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Всего по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу | 324400 | 324400 | 0 | 0 | 324400 | 324400 | 0 | 0 | 324400 | 324400 |  |  |  | Ступенчатая габионная стена №2: 2220 м, Ступенчатая габионная стена №3: 2580 м, Ступенчатая габионная стена №4: 1230 м, Матрацы "Рено"-19220 м2, Коробчатые габионы 15447 мз. Возведение временных дамб 36800 м3, Разработка грунта 138782 мз.
в том числе:
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
Программа :Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйствен ного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"
1 | Берегоукрепительные и берегозащитные работы на р. Псоу от с.Веселое до пос. Ермоловка в Адлерском районе г. Сочи | 324400 | 324400 | 0 | 0 | 324400 | 324400 | 0 | 0 | 324400 | 324400 | 2011 | 2015 | 81
| строительство | 318763.77 | 318763.77 |  |  | 318763.77 | 318763.77 |  |  | 318763.77 | 318763.77
| прочие работы и затраты | 5636.23 | 5636.23 |  |  | 5636.23 | 5636.23 |  |  | 5636.23 | 5636.23
,