## прилож №3_декабрь
Приложение № 3
к приказу Росводресурсов
от "_21_"_февраля__2012 г.
№_МС-49/1__
Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных
в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год
за январь - декабрь_20_12_г.
(нарастающим итогом)
по :____Кубанскому бассейновому водному управлению Федерального агентства водных ресурсов__
(наименование территориального органа или подведомственной организации Росводресурсов)
| Срок представления: | 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
за год - 15 января следующего года
| Форма: | квартальная, с IV квартала - ежемесячная
тыс.рублей
№ п/п стройки и объекта |  | Лимит инвестиций |  |  |  | Профинансировано (с начала года нарастающим итогом) |  |  |  | Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом) | Ожидаемое выполнение | Год начала строительства | Год ввода объекта в эксплуатацию | Код ОКОПФ | Описание технического результата за отчетный период
|  | Всего на год | в том числе: |  |  | всего | в том числе: |  |  | За счет всех источников финансирования | За счет всех источников финансирования
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники |  | федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Всего по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу | 139365 | 139365 | 0 | 0 | 139365 | 139365 | 0 | 0 | 138111.77 | 138111.8
в том числе:
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
Программа :Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйствен ного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"
1 | Берегоукрепительные работы на реке Белая в районе с.Великовечное Белореченского района, Краснодарский край | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 44529.07 | 44529.1 | 2011 | 2013 | 81 | Дамба 69880 куб. м, Матрацы "РЕНО" 4834 куб.м
| строительство | 43971 | 43971 | 0 | 0 | 43971 | 43971 | 0 | 0 | 43971 | 43971
| прочие работы и затраты | 1029 | 1029 | 0 | 0 | 1029 | 1029 | 0 | 0 | 558.07 | 558.07
2 | Берегоукрепительные и берегозащитные работы на р. Псоу от с.Веселое до пос. Ермоловка в Адлерском районе г. Сочи | 3356.2 | 3356.2 | 0 | 0 | 3356.2 | 3356.2 | 0 | 0 | 3356.2 | 3356.2 | 2011 | 2015 | 81 | Разработка ПСД
проектные и изыскательские работы
3 | Берегоукрепительные работы на р. Большой Зеленчук в районе ст.Зеленчукской Зеленчукского района, КЧР | 91008.8 | 91008.8 | 0 | 0 | 91008.8 | 91008.8 | 0 | 0 | 90226.5 | 90226.5 | 2011 | 2012 | 81 | Насыпь 97513 куб.м, Крепление откосов камнем 61941 куб. м
| строительство | 89779 | 89779 | 0 | 0 | 89779 | 89779 | 0 | 0 | 89779 | 89779
| прочие работы и затраты | 1229.8 | 1229.8 | 0 | 0 | 1229.8 | 1229.8 | 0 | 0 | 447.5 | 447.5
Заместитель руководителя Кубанского БВУ | [5 empty] | __________________________ |  |  |  | Мальцева Н.Н.
[6 empty] | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
,