## 012_ЗОНА_декаб 12
Приложение к № МС-03-35/1453
от 17.05.2006 года
СПРАВКА
об основных результатах работ за январь - декабрь по мероприятиям в области использования, охраны водных объектов и ГТС, выполняемым за счет средств федерального бюджета в 2012 году по Рз 04, ПР 06, ЦС 2800100, ВР 244, ПС 226. по зоне деятельности Кубанского БВУ
[13 empty] | тыс. | руб.
№№ п/п | Мероприятия, объекты | Вид расходов,ст.экон.классификации | Стоимость работ по утвержденной ПСД |  |  | Конкурсное предложение подрядчика | годовой лимит бюджетных обязательств | Основание для закл. контракта (№, дата протокола конк.торгов) | Организация - исполнитель №, дата контракта | Получено финансирование | Освоено средств (пречислено с лицевого счета) | Фактически выполнено (в соотвествии с актами приемки вып. работ) |  | Основные результаты работы |  |  | Экономия
|  |  | всего : ц2001 (безНДС) ц 1кв2007 | остаток стоимости на 1.01.07г. В ц 1 кв. 2007г. | НЗС на 1.01.08г. | [6 empty] | №, дата акта | сумма | виды работ | объемы выполненных работ в натур показат | эффективность мероприятий
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6 | Кубанское бассейновое водное управление | [5 empty] | 3: 217101.9; 6: 217101.9; 7: 217101.6579; 9: 217101.6579
I | Краснодарский край | [5 empty] | 3: 132661.6; 6: 132661.6; 7: 132661.3889; 9: 132661.3889
1 | "Руслоформирующие и руслоочистительные работы на р. Кубань в районе с. Новомихаймовское Гулькевического района, Краснодарского края" | (Факт ПИР - 2011-1432,17 без НДС), 2012-(1,4км/263,12ткм) | 6645,11 38319,17 | 38286.7 | 1432.17 |  | 37543.5 |  | ГК №5.5 от 12.03.2012г. ООО "Актив-строй" | 37543.5 | 37543.48 | Акт № 4 от 29.11.12 | 37543.48
2 | "Расчистка русла р. Кубань в МО г. Армавир, Краснодарский край" | (Факт ПИР 2011-2137,823 без НДС) 2012-31291,8 (1,768/316,015т.к.м) | 4973,99 31299,23 |  | 2137.823 |  | 30235.4 |  | ГК №5.2 от 07.03.2012г. ООО "Актив-строй" | 30235.4 | 30235.31 | АКТ № 7 от 17.09. 12 | 30235.31
3 | "Расчистка русла р. Ея в районе ст. Кущевская от моста по ул. Красная до железнодорожного моста, Краснодарский край" | (Факт ПИР 2011 3477,92526)2012-47914,3 (0,55км/120т.к.м), 2013 - 47521,5 (1,25км/320ткм), 2014 - 23760,8( 0,67км/141,95т.к.м). | 20542,58 119277,13 | 119196.6 | 3477.823 |  | 47021.4 |  | ГК №5.3 от 07.03.2012г. ОАО "ПМК-5" | 47021.4 | 47021.325 | АКТ №11 от 17.12.2012 г, | 47021.325
4 | "Расчистка русла р. Пшеха в районе ст.Кубанской Апшеронского района, Краснодарского края" | 2011 | 10000* |  |  | 10000* | 12721.3 | КБВУ проток № 21-3 от 18.10.11 | ГК № 7 от 29.10.2011г. ООО "Квадр" | 12721.3 | 12721.274 | Акт №6 от 09.10. 12 | 12721.274
5 | 5.6 Разработка проекта: "Руслорегуляционные работы на р. Кубань в г. Новокубанске, Краснодарский край" | [5 empty] | 2390 | КБВУ проток № 12-3 от 24.10.12 | ГК № 5.6 от 9.11.12 ООО "Гея-НИИ" | 2390 | 2390 | АКТ от 19.12.12 | 2390
6 | 5.7 Разработка проекта: "Руслоочистительные и руслорегуляционные работы на р. Лаба в г. Курганинске на участке от Автодрома до ул. Матросова, Краснодарский край" | [5 empty] | 2750 | КБВУ проток № 13-3 от 24.10.12 | ГК № 5.7 от 9.11.12 ООО "Гея-НИИ" | 2750 | 2750 | АКТ от 19.12.12 | 2750
II | Республика Адыгея | [5 empty] | 3: 45937.4; 6: 45937.4; 7: 45937.393; 9: 45937.393
1 | "Расчистка русла р. Фарс в районе ст. Дондуковская МО " Гиагинский район. Республика Адыгея" | (ФАКТ ПИР -2011 - 3319,671), 2012- 30877,5 ( 3,925км/169,763 тыс.куб.м), 2013 - 30392,3 (3,925 км/169,763 т.куб.м) | 10321,22 61269,8 ( 7,85км/ 339,526 тыс.куб.м) | 61269.8 | 3319.671 |  | 42287.4 | КБВУ №3-2А от 28.04.12 | ГК № 3 от 10.05.12 г. ООО "ПКФ "Дорожно-транспортная компания" | 42287.4 | 42287.393 | АКТ №6 от 06.12.12г, | 42287.393
2 | 5.9 Разработка проекта: "Расчистка русла р. Чехрак в х. Игнатьевский и а. Блечепсин МО "Кошехабьльский район" РА" | [5 empty] | 3650 | КБВУ проток № 14-3 от 24.10.12 | ГК № 5.9 от 6.11.12 ООО "ЭкоСервис" | 3650 | 3650 | АКТ №11/1 от 17.12.12 | 3650
Ш | Ставропольский край | [5 empty] | 3: 1591.4; 6: 1591.4; 7: 1591.376; 9: 1591.376
1 | 5.8 Разработка проекта: "Руслоочистительные и руслорегуляционные работы на р. Кума в г. Зеленокумске в районе ул. Новая,ул. Хуторская и пер.Шебалкова Ставропольского края" | [5 empty] | 1591.4 | КБВУ проток № 15-3 от 24.10.12 | ГК № 5.8 от 6.11.12 ООО "ЭкоСервис" | 1591.4 | 1591.376 | Акт № 12/2 от 171212 | 1591.376
IV | Карачаево-Черкесская республика | [5 empty] | 3: 36911.5; 6: 36911.5; 7: 36911.5; 9: 36911.5
1 | "Расчистка русла р. Большой Зеленчук в районе с. Нижняя Ермоловка, ст. Зеленчукская, ст. Исправная Зеленчукского района, а. Инжичишхо Хабезского района, а. Старокувинский, а. Эрсакон, а. Апсуа Адыге-Хабльского района, Карачаево-Черкесская Республика" | (Факт Пир 2011 - 5100 без НДС) 2012- 33664,8 (6км/437,144ткм), 2013-34890,8 (7,5км/499,981ткм)) | 9128,19 69223,39 | 68555.6 | 5100 |  | 36911.5 | КБВУ №4-2А от 25.06.12 | ГК № 4 от 10.07.12 г. ООО "Андезит" | 36911.5 | 36911.5 | АКТ №4 от 24.12.2012 | 36911.5
| Заместитель руководителя | [5 empty] | 9: Н.Н.Мальцева
Кубанского БВУ
| Главный бухгалтер | [5 empty] | 9: С.Б.Афонина
Кубанского БВУ
Приложение к № МС-03-35/1453
от 17.05.2006 года
СПРАВКА
об основных результатах работ за январь - март по мероприятиям в области использования, охраны водных объектов и ГТС, выполняемым за счет средств федерального бюджета в 2011 году по зоне деятельности Кубанского БВУ - Краснодарский край
[13 empty] | тыс. | руб.
№№ п/п | Мероприятия, объекты | Вид расходов,ст.экон.классификации | Стоимость работ по утвержденной ПСД |  |  | Конкурсное предложение подрядчика | 3: годовой лимит бюджетных обязательств; 4: Основание для закл. контракта (№, дата протокола конк.торгов); 6: Получено финансирование; 8: Фактически выполнено (в соотвествии с актами приемки вып. работ); 10: Основные результаты работы | Экономия
|  |  | всего : ц2001 (безНДС) ц 1кв2007 | остаток стоимости на 1.01.07г. В ц 1 кв. 2007г. | НЗС на 1.01.08г. | [5 empty] | Освоено средств (пречислено с лицевого счета) | №, дата акта | сумма | виды работ | объемы выполненных работ в натур показат | эффективность мероприятий
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | Организация - исполнитель №, дата контракта | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Кубанское бассейновое водное управление | [5 empty] | 3: 38354.5; 6: 834; 7: 7; 9: 834
I | Краснодарский край | [5 empty] | 3: 38354.5; 5: 5; 6: 834; 7: 834; 9: 834
1 | Разработка проекта: "Расчистка русла реки Пшиш в ст. Кабардинская Апшеронского района Краснодарского края | [5 empty] | 3: 338; 6: 338; 7: 834; 8: Акт № 2 от 14.02.11; 9: 338
2 | Разработка проекта: "Расчистка русла реки Пшиш в п. Октябрьский в районе ул. Зеленой Туапсинского района Краснодарского края | [5 empty] | 3: 248; 6: 248; 7: 338; 8: Акт № 2 от 07.02.11; 9: 248
3 | Разработка проекта: "Расчистка русла реки Пшиш в с. Гойтх в районе ул. Школьной Туапсинского района Краснодарского края | [5 empty] | 248 |  | ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК № 10.4 от 06.12.10, ДС №1 от 11.01.11 | 248 | 248 | Акт № 2 от 31.01.11 | 248
4 | Берегозащитные мероприятия на р. Мзымта (территория Сочинского национального парка) Краснодарский край | 2009 (КБВУ ПИР, ВР 214)-1950 т.р., 1 ПК - 2010 - 27500 т.р. ( 0,388 км.), 2 ПК - 2011 -27500 (0,318км) | 7428,27 49055,94 (1кв 2010) 8800/ 50000 ФГУ "Главгосэкпертиза России" Минрегион России № 449-10/ГГЭ-6798/07 и № 453-10/ГГЭ-6798/10 ОТ 02.10.2010 | 19550.15 | 606,03 28451,46 (в т.ч. 1950 -ПИР) | 7428,27 49055,94 (1кв 2010) Приказ от 20.07.10г. № 198-пр об утверждении ПСД Кубанского БВУ | 3: 27500; 5: ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК №10.5 от 06.12.10 , ДС № 1 от 12.01.11; 7: 248
5 | Разработка ПСД: Берегоукрепительные работы на р. Белая в районе с. Великовечное Белореченского района Краснодарского края" | 2011-3020,5 (СМР- 2012-45000, 2013-45000) | (4577- проект) 3020,50 (согл.ФАВР) | 3020.5 |  |  | 3: 3020.5; 4: НА КОНКУРС; 5: ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК № 10.6 от 06.12.10 , ДС № 3 от 13.01.11
6 | Разработка ПСД: Берегоукрепительные и берегозащитные работы на р. Псоу от с. Веселое до пос. Ермоловка в Адлерском районе г. Сочи | 2011-7 000, 2012-4 200, (СМР- 2013-200000, 2014-119400, 2015-119400) | 11200 | 11200 |  |  | 3: 7000; 4: НА КОНКУРС
| Начальник ПЭО | [5 empty] | 9: А.Н.Жиров