## 012_ЗОНА_июнь 10
Приложение к № МС-03-35/1453
от 17.05.2006 года
СПРАВКА
об основных результатах работ за январь - сентябрь по мероприятиям в области использования, охраны водных объектов и ГТС, выполняемым за счет средств федерального бюджета в 2010 году по Рз 04, ПР 06, ЦС 2800100, ВР 012, ПС 226. по зоне деятельности Кубанского БВУ
[16 empty] | тыс. |  | руб.
№ | Мероприятия, объекты | Вид расходов,ст.экон.классификации | Стоимость работ по утвержденной ПСД |  |  | Конкурсное предложение подрядчика | годовой лимит бюджетных обязательств | Основание для закл. контракта (№, дата протокола конк.торгов) | Организация - исполнитель №, дата контракта | Получено финансирование | Освоено средств (пречислено с лицевого счета) | Фактически выполнено (в соотвествии с актами приемки вып. работ) |  | Основные результаты работы |  |  | Экономия | Экономия
|  |  | всего : ц2001 (безНДС) ц 1кв2007 | остаток стоимости на 1.01.07г. В ц 1 кв. 2007г. | НЗС на 1.01.08г. | [6 empty] | №, дата акта | сумма | виды работ | объемы выполненных работ в натур показат | эффективность мероприятий
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13
| Кубанское бассейновое водное управление | [5 empty] | 3: 91538.7; 6: 91538.7; 7: 38616.424; 9: 38570.366 |  | 1770.259
I | Краснодарский край | [5 empty] | 3: 37147.2; 6: 37147.2; 7: 24671.586; 9: 24651.282 |  | 1634,04
1 | "Расчистка русла реки Ея в ст. Кущевской Краснодарского края (на участке от ул. Красной до ул. Луговой)", в том числе: | 2008 (КБВУ ПИР)- 3200т.р., Цена ФАВР 68828,93 (2кв. 2009), 2009- 19913,007 (V=190,216 т.куб.м, L = 1,858 км) , 2010 - 33917,9 (V=225,922 т.куб.м, L = 2,207 км) | Утв.ПСД 12278,69/ 85841,68 т.р. Приказ КБВУ № 325-пр от 23.12.08г 4,065 км, 416,138 тыс.куб.м. | 12278,69/ 85841,68 т.р. | Заключение ФГУ Ростехнадзор по ЮФО № 135 от 15.12.2008г. | Цена конкурса - 68828,93 (1кв.09): 2009 - 35497,83т.р 2010 -33331,12т.р. | 3: 33917.9; 6: 33917.9; 7: 24671.586; 9: 24651.282
| СМР | [5 empty] | 19785.92 | КБВУ проток. № 3-2А от 23.06.09 | ГК № 3 от 13.07.09 ОАО "Ростовводремстрой" | 19785.92 | 19785.92 | акт № 1 от 15.09.09, Акт № 2 от 16.11.09, Акт № 3 от 15.12.09 | 19785.92
| Вынос объекта в натуру | [5 empty] | 45.358 |  | ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК № 4105 от 28.07.09 | 45.358 | 45.358 | Акт №1 от 05.08.09 | 45.358
| Авторский надзор | [5 empty] | 39.354 |  | ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК № 4078 от 06.08.09 | 39.354 | 39.354 | Акт от 15.12.09 | 39.354
| Рыбокомпенсационные затраты | [5 empty] | 42.375 |  | ООО"Азовпромресурс" Договор № 69 от 6.08.09 | 42.375 | 42.375 | Акт №1 от 10.08.09 | 42.375
III | Ставропольский край
4 | Разработка проекта "Расчистка русла р. Кума на территории Минераловодского и Георгиевского районов Ставропольского края в районе урочища Дебри (на 631-605 км от устья) | 2009-447,5т.р. -ПИР, 2010 -
IV | Карачаево-Черкесская республика | [15 empty] | 50
5 | Разработка проекта "Руслоочистительные и регуляционные работы на р. Кубань в районе а. Хурзук, а. Карт-Джурт, а. Каменомост, а. Новый Карачай карачаевского района, с. Важное, ст. Красногорская Усть-Джегутинского района, а. Псыж Абазинского района, г. Черкесска, Карачаево - Черкесской республики" | 2009-2616,2т.р. -ПИР, 2010 -
| Разработка проекта "Дноуглубительные и регуляционные работы на р. Кубань в юго-восточной части а. Эркен-Юрт Ногайского района Карачаево - Черкесской республики" | 2009-410т.р. -ПИР, 2010 - | [14 empty] | 50
а) | СМР | [5 empty] | 33850.22 | Протокол КБВУ от 26.01.2010г. № 1-1А | ГК №1 от 08.02.2010г. ООО "Южная Строительная Компания" | 33850.22 | 24651.282 | № 1 от 16.03.10г № 2 от 01.06.10г.,№3 от 24.09.10г. | 24651.282 | расчистка русла земснарядом | L= 630м, V=164,328 тыс.мз
б) | Авторский надзор | [5 empty] | 3: 67.68; 5: Договор № 4222 от 10.03.10г. ОАО "Кубаньводпроект"; 6: 67.68; 7: 20.304
2 | "Русловыпрямительные мероприятия и регуляционные работы на р.Белой в районе с.Великовечное Белореченского района Краснодарского края" (ПИР) | [5 empty] | 3: 3229.3; 4: Протокол КБВУ от 15.09.2010г. № 5-3; 5: ГК № 5 от 28.09.2010г. ООО "ДПМК "Белореченская" ( 1 595,260 тыс.руб); 6: 3229.3 |  | 1 634,04
II | Карачаево-Черкесская республика | [5 empty] | 3: 52382.9; 6: 52382.9; 7: 13944.838; 9: 13919.084 |  | 29,619
1 | Дноуглубительные и регуляционные работы на р.Кубань в юго- восточной части а.Эркен-Юрт, Ногайского района,КЧР, в том числе: | ВР 012 (349), ст 226 (2,0 км/123,980 м 3) | 1224.15 | 9741.18 |  |  | 3: 9741.2; 6: 9741.2; 7: 8864.498; 9: 8864.498
а) | СМР | [5 empty] | 9716.51 | КБВУ проток № 2-1А от 23.03.10г | ООО "Андезит" ГК №2 от 05.04.2010г. | 9716.51 | 8862.128 | № 1 от 04.05.10г. № 2 от 07.06.10г. | 8862.128 | руслорегуляционные и дноуглубительные работы | L= 1200м, V=80,58 тыс.мз
б) | Авторский надзор | [5 empty] | 3: 18.72; 5: ООО "Гидроинженеринг" Договор № 05-04/10 от 06.04.10г.; 6: 18.72
в) | Вынос объекта в натуру | [5 empty] | 2.37 |  | ООО "Гидроинженеринг" Договор № 06-04/10 от 06.04.10г. | 2.37 | 2.37 | Акт № 1 от 17.04.10 | 2.37
г) | Рыбокомпенсационные затраты | [5 empty] | 3: 3.6; 6: 3.6 |  | 3,6
2 | "Руслоочистительные и регуляционные работы на р.Кубань в районе о.Хурзук, а.Карт-Джурт, а.Каменномост, а.Новый Карачай Карачаевского района, с.Важное, ст.Красногорская, Усть-Джегутинского района, а.Псыж Абазинского района, г.Черкесска,КЧР", в том числе: | [5 empty] | 42641.7 |  |  | 42641.7 | 5 080,34 |  | 5 054,586 | руслоочистительные и регуляционные работы | L= 10,725 км, V=737740мз |  |  | 26,019
а) | СМР | [5 empty] | 42030.91 | КБВУ проток № 3-2А от 17.08.10г | ООО "Андезит" ГК №3 от 30.08.2010г. | 42030.91 | 5 028,567 | Акт №1 от 10.09.10г | 5 028,567
б) | Авторский надзор | [5 empty] | 3: 85.845; 5: ООО "Гидроинженеринг" Договор № 09-09/10 от 01.09.10г.; 6: 85.845; 7: 25,754
в) | Вынос объекта в натуру | [5 empty] | 26.019 |  | ООО "Гидроинженеринг" Договор № 10-09/10 от 01.09.10г. | 26.019 | 26.019 | Акт №3 от 10.09.10г. | 26.019
г) | Рыбокомпенсационные затраты | [5 empty] | 3: 26.019; 6: 26.019 |  | 26,019
д) | Технический надзор | [5 empty] | 3: 472.9; 4: выставлен на торги; 6: 472.9
III | Ставропольский край | [5 empty] | 3: 2008.6; 6: 2008.6 |  | 106,6
1 | "Расчистка русла р.Кубань в Кочубеевском районе Ставропольского края" | [5 empty] | 3: 2008.6; 4: Протокол КБВУ от 15.09.2010г. № 5-2; 5: ГК № 4 от 28.09.2010г. ООО "ДПМК "ЭкоСервис" ( 1 902,00 тыс.руб); 6: 2008.6 |  | 106,6
| Руководитель | [5 empty] | 11: Г.В.Салов
Кубанского БВУ
| Главный бухгалтер | [5 empty] | 11: Л.Ф.Перерва
| Начальник отдела ПЭО | [5 empty] | 9: А.Н.Жиров
СПРАВКА
об основных результатах работ за январь - сентябрь по мероприятиям в области использования, охраны водных объектов и ГТС, выполняемым за счет средств федерального бюджета в 2010 году в Краснодарском крае по зоне деятельности Кубанского БВУ
[13 empty] | тыс. | руб.
№ | Мероприятия, объекты | Вид расходов,ст.экон.классификации | Стоимость работ по утвержденной ПСД |  |  | Конкурсное предложение подрядчика | годовой лимит бюджетных обязательств | Основание для закл. контракта (№, дата протокола конк.торгов) | Организация - исполнитель №, дата контракта | Получено финансирование | Освоено средств (пречислено с лицевого счета) | Фактически выполнено (в соотвествии с актами приемки вып. работ) |  | Основные результаты работы |  |  | Экономия | Экономия
|  |  | всего : ц2001 (безНДС) ц 1кв2007 | остаток стоимости на 1.01.07г. В ц 1 кв. 2007г. | НЗС на 1.01.08г. |  | 8: №, дата акта; 9: сумма; 10: виды работ
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11
| Кубанское бассейновое водное управление | [5 empty] | 3: 64647.2; 6: 42647.2; 7: 24671.586; сумма 9: 24651.282 |  |  |  | #VALUE!
I | Краснодарский край | [5 empty] | 3: 64647.2; 6: 42647.2; 7: 24671.586; сумма 9: 24651.282 |  |  |  | 1634,04
1 | "Расчистка русла реки Ея в ст. Кущевской Краснодарского края (на участке от ул. Красной до ул. Луговой)" | 2008 (КБВУ ПИР)- 3200т.р., Цена ФАВР 68828,93 (2кв. 2009), 2009- 19913,007 (V=190,216 т.куб.м, L = 1,858 км) , 2010 - 33917,9 (V=225,922 т.куб.м, L = 2,207 км) | Утв.ПСД 12278,69/ 85841,68 т.р. Приказ КБВУ № 325-пр от 23.12.08г 4,065 км, 416,138 тыс.куб.м. | 12278,69/ 85841,68 т.р. | Заключение ФГУ Ростехнадзор по ЮФО № 135 от 15.12.2008г. | Цена конкурса - 68828,93 (1кв.09): 2009 - 35497,83т.р 2010 -33331,12т.р. | 33917.9 | Протокол КБВУ от 26.01.2010г. № 1-1А | ГК №1 от 08.02.2010г. ООО "Южная Строительная Компания" | 33917.9 | 24671.586 |  | 24651.282 | расчистка русла земснарядом |  | L= 630м, V=164,328 тыс.мз
| СМР | [5 empty] | 19785.92 | КБВУ проток. № 3-2А от 23.06.09 | ГК № 3 от 13.07.09 ОАО "Ростовводремстрой" | 19785.92 | 19785.92 | акт № 1 от 15.09.09, Акт № 2 от 16.11.09, Акт № 3 от 15.12.09 | 19785.92
| Вынос объекта в натуру | [5 empty] | 45.358 |  | ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК № 4105 от 28.07.09 | 45.358 | 45.358 | Акт №1 от 05.08.09 | 45.358
| Авторский надзор | [5 empty] | 39.354 |  | ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК № 4078 от 06.08.09 | 39.354 | 39.354 | Акт от 15.12.09 | 39.354
| Рыбокомпенсационные затраты | [5 empty] | 42.375 |  | ООО"Азовпромресурс" Договор № 69 от 6.08.09 | 42.375 | 42.375 | Акт №1 от 10.08.09 | 42.375
III | Ставропольский край
4 | Разработка проекта "Расчистка русла р. Кума на территории Минераловодского и Георгиевского районов Ставропольского края в районе урочища Дебри (на 631-605 км от устья) | 2009-447,5т.р. -ПИР, 2010 -
IV | Карачаево-Черкесская республика | [15 empty] | 50
5 | Разработка проекта "Руслоочистительные и регуляционные работы на р. Кубань в районе а. Хурзук, а. Карт-Джурт, а. Каменомост, а. Новый Карачай карачаевского района, с. Важное, ст. Красногорская Усть-Джегутинского района, а. Псыж Абазинского района, г. Черкесска, Карачаево - Черкесской республики" | 2009-2616,2т.р. -ПИР, 2010 -
| Разработка проекта "Дноуглубительные и регуляционные работы на р. Кубань в юго-восточной части а. Эркен-Юрт Ногайского района Карачаево - Черкесской республики" | 2009-410т.р. -ПИР, 2010 - | [14 empty] | 50
2 | Берегозащитные мероприятия на р. Мзымта (территория Сочинского национального парка) Краснодарский край | [5 empty] | 27500 | Протокол КБВУ от 13.08.2010г. № 201007/20075/23744-2 | ГК № 201007/20075/23744-00020075-01 от 24.08.2010г. ООО Лизингстроймаш-Юг" | 5500 |  |  |  | Берегоукрепление: габионая ступечатая стена, струенаправляющая дамба |  | L= 388 м.
3 | "Русловыпрямительные мероприятия и регуляционные работы на р.Белой в районе с.Великовечное Белореченского района Краснодарского края" (ПИР) | [5 empty] | 3: 3229.3; 4: Протокол КБВУ от 15.09.2010г. № 5-3; 5: ГК № 5 от 28.09.2010г. ООО "ДПМК "Белореченская" ( 1 595,260 тыс.руб); 6: 3229.3 |  |  |  | 1 634,04
Начальник ПЭО
| Кубанского БВУ | [14 empty] | А.Н. Жиров