## ВР_350_апр_2010
СПРАВКА
об основных результатах работ за январь - сентябрь по водохозяйственным мероприятиям (объектам), выполняемым за счет средств федерального бюджета в 2010 году по Кубанскому бассейновому водному управлению
[9 empty] | тыс. | руб.
№№ | Мероприятия, объекты | годовой лимит бюджетных обязательств | Основание для закл. контракта (№, дата протокола конк.торгов) | Организация - исполнитель, №, дата контракта | Получено финансирование | Освоено средств (пречислено с лицевого счета) | Фактически выполнено (в соотвествии с актами приемки вып. работ) |  | Основные результаты работы
[7 empty] | №, дата акта | сумма | виды работ | объемы выполненных работ в натур. Показател | эффективность мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Кубанское бассейновое водное управление | 12553.43 |  |  | 12553.425 | 8932.2 |  | 8932.2 |  |  | Экономия 52,225т.р.
| Краснодарский край | 12553.43 |  |  | 12553.425 | 8932.2 |  | 8932.2 |  |  | Экономия 52,225т.р.
С-08-02 | Разработка проекта СКИОВО по рекам Черного моря | 1300 | КБВУ проток № 11-2 от 16.09.08г | ФГОУ ВПО Кубанский ГАУ ГК № С-08-02 от 1.10.08г. ДС № 1 от 20.01.09, ДС № 2 от 14.01.2010г. | 1300 | 1000 | Акт №1 от 24.08.10г. | 1000
С-08-03 | Разработка проекта СКИОВО бассейна реки Кубань | 5000 | КБВУ проток № 10-2 от 16.09.08г | ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК № С-08-03 от 29.09.08 ДС № 1 от 20.01.09, ДС № 2 от 14.01.2010г. | 5000 | 3966 | Акт №1 от 13.08.10г. | 3966
ГМ-10-02 | Осуществление государственного мониторинга водных объектов, расположенных в районе подготовки и проведения Олимпийских игр в г. Сочи | 1250 | КБВУ проток № 1-2 от 12.04.10г | ФГОУ ВПО Кубанский ГАУ Ярмак ГК № ГМ-10-02 от26.04.10г. (ГК сумма 1200т.р.) | 1250 | 900 | Акт № 636 от 29.06.10г; Акт №2 от 24.08.10г.. | 900 |  |  | Экономия 50т.р.
И-10-14 | Разработка подсистемы ввода, обработки, хранения и формирования отчетов о состоянии водных объектов в зоне проведения Олимпийских игр Сочи-2014 в составе ИС Олимп-Вода | 2500 | КБВУ проток № 2-2 от 26.04.10г | ГОУ ВПО "Уфимский ГАТУ" Бадамшин Р.А. ГК № ГМ-10-14 от 13.05.10г. (ГК сумма 2500 т.р.) | 2500 | 1100 | Акт № 1 от 30.06.10г. | 1100
ГИ-10-10 | 1.1.Получение оперативной фактической и пргностической специализированной гидрометеорологической информаци на территории Краснодарского края | 1300 | п.5, ч.2,ст.55 ФЗ № 94-ФЗ от 21.07.2005г. | ГУ "Краснодарский ЦГМС" ГК № ГИ-10-10-1 от 15.03.2010г. | 1300 | 975 | Акт № 92/д от 31.03.10г. Акт № 267 от 30.06.10г, Акт № 318/д от 22.09.2010г. | 975
| 1.2.Получение оперативной фактической и пргностической специализированной гидрометеорологической информаци на территории Республики Адыгея | 300 | п.5, ч.2,ст.55 ФЗ № 94-ФЗ от 21.07.2005г. | ГУ "РА ЦГМС" ГК № ГИ-10-10-2 от 15.03.2010г. | 300 | 225 | Акт № 37 от 22.03.10г. Акт №107 от 27.08.10г., Акт №115 от 29.09.2010г. | 225
| 1.3.Получение оперативной фактической и пргностической специализированной гидрометеорологической информаци на территории Ставропольского края | 300 | п.5, ч.2,ст.55 ФЗ № 94-ФЗ от 21.07.2005г. | ГУ "Ставропольский ЦГМС" ГК № ГИ-10-10-3. от .02.04.2010г. | 300 | 225 | Акт № 216 от 06.04.10г. Акт № 43008 от 30.06.10г. Акт № 642 от 29.09.2010г. | 225
| 1.4.Получение оперативной фактической и пргностической специализированной гидрометеорологической информаци на территории Карачаево-Черкесской Республики | 250 | п.5, ч.2,ст.55 ФЗ № 94-ФЗ от 21.07.2005г. | ГУ "КЧР ЦГМС" ГК № ГИ-10-10-4 от 26.03 .2010г. | 250 | 190 | Акт от 01.04.10г. Акт от 29.06.10г. Акт от 29.09.2010г. | 190
Р-10-14 | Информационно-методическое обеспеченте участия Росводресурсов по Всероссийской конференции "проблемы безопасности в водохозяйственном комплексе России". | 353.43 | КБВУ проток № 2 от 15.06.10г | ООО "Авнгард плюс" ГК № Р-10-14 от 24.06.2010г ( 351,2 т.р.). | 353.425 | 351.2 | Акт №0150 от 27.09.2010г. | 351.2 |  |  | Экономия 2,225т.р.
| Руководитель | [6 empty] | Г.В.Салов
Кубанского БВУ
| Главный бухгалтер | [6 empty] | Л.Ф.Перерва