## 012_ЗОНА_март_10
Приложение к № МС-03-35/1453
от 17.05.2006 года
СПРАВКА
об основных результатах работ за январь - март по мероприятиям в области использования, охраны водных объектов и ГТС, выполняемым за счет средств федерального бюджета в 2010 году по Рз 04, ПР 06, ЦС 2800100, ВР 012, ПС 226. по зоне деятельности Кубанского БВУ
[13 empty] | тыс. | руб.
№ | Мероприятия, объекты | Вид расходов,ст.экон.классификации | Стоимость работ по утвержденной ПСД |  |  | Конкурсное предложение подрядчика | годовой лимит бюджетных обязательств | Основание для закл. контракта (№, дата протокола конк.торгов) | Организация - исполнитель №, дата контракта | Получено финансирование | Освоено средств (пречислено с лицевого счета) | Фактически выполнено (в соотвествии с актами приемки вып. работ) |  | Основные результаты работы |  |  | Экономия
|  |  | всего : ц2001 (безНДС) ц 1кв2007 | остаток стоимости на 1.01.07г. В ц 1 кв. 2007г. | НЗС на 1.01.08г. | [6 empty] | №, дата акта | сумма | виды работ | объемы выполненных работ в натур показат | эффективность мероприятий
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Кубанское бассейновое водное управление | [5 empty] | 3: 43659.1; 6: 43659.1; 7: 7020.647; 9: 7000.343
1 | Краснодарский край | [5 empty] | 3: 33917.9; 6: 33917.9; 7: 7020.647; 9: 7000.343
1 | "Расчистка русла реки Ея в ст. Кущевской Краснодарского края (на участке от ул. Красной до ул. Луговой)", в том числе: | 2008 (КБВУ ПИР)- 3200т.р., Цена ФАВР 68828,93 (2кв. 2009), 2009- 19913,007 (V=190,216 т.куб.м, L = 1,858 км) , 2010 - 33917,9 (V=225,922 т.куб.м, L = 2,207 км) | Утв.ПСД 12278,69/ 85841,68 т.р. Приказ КБВУ № 325-пр от 23.12.08г 4,065 км, 416,138 тыс.куб.м. | 12278,69/ 85841,68 т.р. | Заключение ФГУ Ростехнадзор по ЮФО № 135 от 15.12.2008г. | Цена конкурса - 68828,93 (1кв.09): 2009 - 35497,83т.р 2010 -33331,12т.р. | 3: 33917.9; 6: 33917.9; 7: 7020.647; 9: 7000.343
| СМР | [5 empty] | 19785.92 | КБВУ проток. № 3-2А от 23.06.09 | ГК № 3 от 13.07.09 ОАО "Ростовводремстрой" | 19785.92 | 19785.92 | акт № 1 от 15.09.09, Акт № 2 от 16.11.09, Акт № 3 от 15.12.09 | 19785.92
| Вынос объекта в натуру | [5 empty] | 45.358 |  | ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК № 4105 от 28.07.09 | 45.358 | 45.358 | Акт №1 от 05.08.09 | 45.358
| Авторский надзор | [5 empty] | 39.354 |  | ОАО ПИИ "Кубаньводпроект" ГК № 4078 от 06.08.09 | 39.354 | 39.354 | Акт от 15.12.09 | 39.354
| Рыбокомпенсационные затраты | [5 empty] | 42.375 |  | ООО"Азовпромресурс" Договор № 69 от 6.08.09 | 42.375 | 42.375 | Акт №1 от 10.08.09 | 42.375
III | Ставропольский край
4 | Разработка проекта "Расчистка русла р. Кума на территории Минераловодского и Георгиевского районов Ставропольского края в районе урочища Дебри (на 631-605 км от устья) | 2009-447,5т.р. -ПИР, 2010 -
IV | Карачаево-Черкесская республика | [15 empty] | 50
5 | Разработка проекта "Руслоочистительные и регуляционные работы на р. Кубань в районе а. Хурзук, а. Карт-Джурт, а. Каменомост, а. Новый Карачай карачаевского района, с. Важное, ст. Красногорская Усть-Джегутинского района, а. Псыж Абазинского района, г. Черкесска, Карачаево - Черкесской республики" | 2009-2616,2т.р. -ПИР, 2010 -
| Разработка проекта "Дноуглубительные и регуляционные работы на р. Кубань в юго-восточной части а. Эркен-Юрт Ногайского района Карачаево - Черкесской республики" | 2009-410т.р. -ПИР, 2010 - | [14 empty] | 50
а) | СМР | [6 empty] | Протокол КБВУ от 26.01.2010гю № 1-1А | ГК №1 от 08.02.2010г. ООО "Южная Строительная Компания" |  | 7000.343 | Акт № 1 от 16.03.10г. | 7000.343 | расчистка русла земснарядом | L= 240м, V=62,3422 тыс.мз
б) | Авторский надзор | [5 empty] | 5: Договор № 4222 от 10.03.10г. ОАО "Кубаньводпроект"; 7: 20.304
2 | Карачаево-Черкесская республика | [5 empty] | 3: 9741.2; 6: 9741.2
1 | Дноуглубительные и регуляционные работы на р.Кубань в юго- восточной части а.Эркен-Юрт, Ногайского района,КЧР | ВР 012 (349), ст 226 (2,0 км/123,980 м 3) | 1224.15 | 9741.18 |  |  | 3: 9741.2; 6: 9741.2
| Руководитель | [5 empty] | 9: Г.В.Салов
Кубанского БВУ
| Главный бухгалтер | [5 empty] | 9: Л.Ф.Перерва
| Начальник отдела ПЭО | [5 empty] | 9: А.Н.Жиров