## 012_ЗОНА_март_2009
СПРАВКА
об основных результатах работ за январь - март по мероприятиям в области использования, охраны водных объектов и ГТС, выполняемым за счет средств федерального бюджета в 2009 году по Рз 04, ПР 06, ЦС 2800100, ВР 012, ПС 226. по зоне деятельности Кубанского БВУ
[14 empty] | тыс. | руб.
№ | Мероприятия, объекты | Вид расходов,ст.экон.классификации | Стоимость работ по утвержденной ПСД |  |  | Конкурсное предложение подрядчика | годовой лимит бюджетных обязательств | Основание для закл. контракта (№, дата протокола конк.торгов) | Организация - исполнитель №, дата контракта | Получено финансирование | Освоено средств (пречислено с лицевого счета) | Фактически выполнено (в соотвествии с актами приемки вып. работ) |  | Основные результаты работы
|  |  | всего : ц2001 (безНДС) ц 1кв2007 | остаток стоимости на 1.01.07г. В ц 1 кв. 2007г. | НЗС на 1.01.08г. | [6 empty] | №, дата акта | сумма | виды работ | объемы выполненных работ в натур. Показател | эффективность мероприятий
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Кубанское бассейновое водное управление | [5 empty] | 3: 16315; 6: 16315
II | Республика Адыгея | 2 |  |  |  |  | 3: 16315; 6: 16315
| Расчистка и спрямление русла реки Апчас в Теучежском районе республики Адыгея от устья реки до х. Кочкина. | [5 empty] | 3: 16315; 6: 16315